Online İlaç Alışverişi İçin E-Ticaret

FİNAL RAPORU

CMSE 312 Dersi

PROJE NO: 1

GRUP NO : 1

PROJE ADI :Online İlaç Alışverişi İçin e-Ticaret

PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ :

PROJE BİTİŞ TARİHİ : 18.05.2020

DANIŞMAN : Doç. Dr. Duygu Çelik Ertuğrul

YARIYIL DÖNEMİ : Bahar 2020

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Dönem: Bahar 2020

# ÖZ

Final raporu, bu 3 aylık süre zarfında geliştirdiğimiz Online İlaç Alışveriş Sistemi için e-Ticaret hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Ekibimiz Selin Acan'ın proje yöneticisi ve sistem analisti, Hüseyin Erdağlı'nın veritabanı geliştiricisi, Berk Çetin'in Programcı ve Test Uzmanı ve Samet Alemdaroğlu'nun Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı olmak üzere 4 kişiden oluşmaktadır. Sistem, kullanıcıların ilaç ve ürün teslimatlarının yanı sıra çevrimiçi doktor konsültasyonları ve sohbet panelleri aracılığıyla basit teşhisler gibi birçok farmasötik işlemi gerçekleştirmelerini mümkün kılan bir ilaç pazarının basit bir uygulamasıdır. Bu projenin temel amacı, tüm bu gerçek yaşam operasyonlarını çevrimiçi ve daha uygun hale getirerek daha geniş bir insan yelpazesine erişimi kolaylaştırmaktır. Ayrıca her şey çevrimiçi olacağından, hükümetlerin izin vermesi halinde araştırmacıların ihtiyaç duyduklarında alanlarıyla ilgili önemli verileri toplayabilecekleri büyük bir deneysel kaynak veri tabanı oluşturacaktır. Tabii ki, takip ettiğimiz bazı etik ve resmi yönetmelikler var ve bu da aslında her kullanıcının gerçekleştirebileceği bazı kısıtlamalar ve sınırlamalar ile sonuçlanıyor. Ayrıca bu projenin ekonomik olarak yeni bir ufuk getireceğine ve diğer benzer ürünlerle rekabet etme potansiyeline sahip olacağına inanıyoruz. Proje kapsamında kullanılan yöntemler şunlardan oluşmaktadır: Yazılım planlama ve analiz aşamasında, son kullanıcılar ve alanın uzmanları ile toplantılar ve görüşmeler yapılacak, ayrıca alanla ilgili çevrimiçi araştırmalar yapılacak ve halihazırda piyasada sunulan benzer sistemler analiz edilecektir. Gerekli tüm zamanlama MS Project kullanılarak belgelenecektir. Tasarım aşaması için, geliştirme ekibine kodlama aşamasında da liderlik edecek gerekli diyagramları uygulamak için Modelio ve draw.io gibi araçları kullanacağız. Kodlama aşaması için HTML, CSS, JavaScript ve PHP gibi farklı dilleri kullanarak istenen işlevleri ve gereksinimleri uygulayacağız ve kullanıcı kayıtlarını tutacak veritabanı sistemi için MySQL gibi bazı SQL araçları gerekecek.  daha fazla test senaryosuna daha verimli bir şekilde ulaşmak ve kapsamak için. Ayrıca, etki alanında gözlemlenen ve uygulama üzerinde yıkıcı etkileri olabilecek benzersiz durumları da dikkate alacağız. Sonunda, her paydaşın faydalanabileceği iyi yapılandırılmış bir Planlama, SRS ve SDS belgesi elde ettik ve bu nihai raporda listelenen her şeyi karşılayan bir yazılım uygulaması ürettik. Her belgeyi ve çıktıyı doğru zamanında, herhangi bir ceza almadan ve istenen şekilde hazırlayıp sunabildiğimiz için bu projeyi bir başarı olarak görüyoruz.

Anahtar Kelimeler: PHP, JavaScript, Tıp, Alışveriş, İlaç, Tanı, HTML, Hasta, Doktor, Eczane Şirketleri, Araştırma

# İçindekiler

ÖZ	II

İçindekiler	III

ŞEKİLLER LİSTESİ	V

TABLOLARIN LISTESI	VI

1. GİRİŞ	1

2. PROJE PLANLAMA VE YÖNETIMI	2

3. İHTİYAÇ ANALİZİ	3

3.1 İşlevsel Gereksinimler	3

3.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler	3

3.3 Gerçekçi kısıtlamalar	3

3.4 Etik konular	3

4. TASARIM	4

4.1 Üst düzey tasarım (mimari)	4

4.2 Yazılım tasarımı	4

5. UYGULAMA	5

5.1 Kullanılan araçlar, teknolojiler ve platformlar	5

5.2 Algoritmalar	5

5.3 Standartlar	5

6. TEST ETME	6

7. SİSTEMİN KULLANIM KILAVUZU	7

8. TARTIŞMA	8

9. SONUÇ	9

10. KAYNAKÇA	10

EKLER	11

A.  Sistemi kurmak için talimatlar	11

B.  Sistem için kod	11

C. Diğer ilgili materyaller	11

# FİGÜR LİSTESİ

- Şekil 1 : İş Kırılım Yapısı (WBS)

- Şekil 2 : Gantt Şeması

- Şekil 3 : Ağ Diyagramı

- Şekil 4 : Sistem Mimarisi Şeması

- Şekil 5 : Bağlam Diyagramı

- Şekil 6 : Seviye-0 Veri Akış Şeması

- Şekil 7 : Seviye-1 Veri Akış Şeması 1

- Şekil 8 : Seviye-2 Veri Akış Şeması 1

- Şekil 9 : Seviye-1 Veri Akış Şeması 2

- Şekil 10 : Seviye-2 Veri Akış Şeması 2

- Şekil 11 : Kullanım Durumu Diyagramı

- Şekil 12 : Eczane Firmaları İçin Sıra Diyagramı 1

- Şekil 13 : Eczane Firmaları İçin Sıra Diyagramı 2

- Şekil 14 : Doktor 1 için Sıra Diyagramı

- Şekil 15 : Doktor 2 için Dizi Diyagramı

- Şekil 16 : Hasta 1 İçin Dizi Diyagramı

- Şekil 17 : Hasta 2 İçin Dizi Diyagramı

- Şekil 18 : Yönetici 1 için Sıra Diyagramı

- Şekil 19 : Yönetici 2 için Sıra Diyagramı

- Şekil 20 : İş Süreçleri Modellemesi

- Şekil 21 : E-R Diyagramı

- Şekil 22 : Fiziksel Veritabanı Tabloları

- Şekil 23 : Etkinlik Diyagramı

# TABLO LISTESI

- Tablo 1: Kaynak Seviyelendirme Matrisleri

- Tablo 2: Proje Ekibi Bilgileri

- Tablo 3: Proje Paketleri Tabloları

- Tablo 4: Kilometre Taşları

- Tablo 5: Satınalma Tabloları

- Tablo 6: Proje Ekonomik Beklentisi

- Tablo 7: Cihaz/Ekipman/Yazılım/Sürüm Satın Alımları

- Tablo 8: Üç Aylık Tahmini Maliyet Formu

- Tablo 9: PERT Analizi

- Tablo 10: PERT Hesaplaması

- Tablo 11: PERT Sonuçları

- Tablo 12: Ayarlanmamış Fonksiyon Noktaları Hesaplaması

- Tablo 13: Teknik Karmaşıklık Faktörü Hesaplaması

- Tablo 14: Bitirme Olasılıkları

- Tablo 15: Kilitlenme Maliyetleri

# 1. GİRİŞ

Bu proje, müşterilere sağlık sorunlarına dayalı olarak tıbbi hizmet sunan çevrimiçi bir web sayfasının tasarlanmasına ve uygulanmasına dayanmaktadır. Sitenin temel amacı, sağlık hizmetlerini dünyanın her yerindeki insanlar için erişilebilir kılmak, az gelişmiş ülkelerden ulaşılabilirlik sorunları, nakit işlemlerdeki eksiklikler ve otomatik olmayan sağlık sistemlerindeki sorunlar nedeniyle yanlış ve zaman alan işlemler gibi kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız müşteri memnuniyetini artırmak, ihtiyaç duyulan insan gücünü azaltarak insan kaynaklı hataları en aza indirmek ve verimli, güvenli ve bakımı yapılabilir yeni bir sistem sağlamaktır.

Bu sistemin temel amacı, mevcut sistemlerle bugün ulaştığımızdan çok daha geniş bir insan kitlesine sağlık hizmeti sunmaktır. Müşteri bilgi güvenliğine ekstra stres uygularken ve bu bilgileri her bir müşteriye kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için kullanırken, insanların fiziksel olarak hizmet verilmesini beklemeden en faydalı hizmeti alabilmelerini umuyoruz. Ayrıca bu sistem, tıp alanında çalışan insanlardan beklenen ağır iş miktarını azaltacak ve dolayısıyla hem insanların verimliliğini hem de hizmetlerin doğruluğunu artıracaktır. Gerçek bir kişi değil, sistem üzerinde çalışan bir uygulama olduğu için her müşteriye eşit davranılacak ve diğer herkesle aynı fırsatlara sahip olacaktır. Kanıta dayalı bu taşınabilir sistemin yardımıyla, müşteriler eski sistemlerden çok daha fazla fayda sağlayabilecekler.

Sağlık uygulamalarına dayalı olarak bazı alan ve pazar analizleri yaptık. Bu bilgi toplama süreçlerinin bir sonucu olarak, şu anda yazılım pazarında çok geniş bir kitleye hizmet veren ilaç alışveriş sistemleri olmasına rağmen, bunların ya hizmet verdikleri bölgeyi sınırlandırarak çok çeşitli ve sayıda müşteriye ulaşmak için yeterli olmadığı ya da ile ilgili tutarsızlıklar nedeniyle teşhis yaparken veya doğru ilaç ve tedaviyi önerirken bazı doğruluk sorunları yaşadıkları sonucuna varıyoruz. veri setleri. Ayrıca ödeme, zamanlama ve ürün nakliyesi de benzer sistemlerin son kullanıcılarının karşılaştığı bir diğer sorundu. Bu nedenlere bağlı olarak, bu tür popüler bir uygulamanın bu şekilde çalışmaya devam etmemesi gerektiğine karar verdik, ancak daha iyisi, bir iyileştirmeye, kullanıcı memnuniyetinde bir artışa ve insanların yararlanabileceği ek işlevlere ihtiyaç duyuyor.

Sistemin bu versiyonu, yatırım yapmak ve kapsama alanlarını genişletmek isteyen küçük firmalar ve şirketler için uygun olacaktır. Sistem, çok çeşitli doktorlar ve eczacılarla işbirliği yapan birçok ulusal ve uluslararası şirketin kullanımı için tasarlanacak ve dolayısıyla bir ilaç pazarını simüle edecektir. Bu nedenle sistem, mevcut sistemlerini iyileştirmek isteyen sağlık kuruluşlarının veya hükümetlerin dikkatini çekebilir.

# 2. PROJE PLANLAMA VE YÖNETIMI

Tüm proje boyunca, Proje Planlama ve Yönetim Raporumuzda belirtilen ilkeleri ve yaşam döngüsünü takip ettik. Uygulamamızda büyük bir değişiklik olmadı.

Online İlaç Alışverişi İçin E-Ticaret İçin WBS Projesi:

Şekil 1. İş Kırılım Yapısı (WBS)

Daha ayrıntılı WBS, gerçekleştirdiğimiz görevleri tanımlayan aşağıdaki bölümlerde MS Project kullanılarak dahil edilmiştir.

Kaynak Seviyelendirme (Kaynak Matrisleri) :

| Rol Etkinlik | Proje Yöneticisi | Sistem Analisti | Programcı | Tester | Veritabanı Geliştiricisi | Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje Başlatma Faaliyetleri | x | x | x | x |  |  |
| Proje Planlama Faaliyetleri | x | x | x | x |  |  |
| Projelendirme Faaliyetleri | x | x | x | x | x |  |
| Proje Kodu Geliştirme | x |  | x |  | x | x |
| Proje Testleri | x |  | x | x | x | x |
| Bakım Faaliyetleri | x | x | x | x | x | x |
| Proje Kapanışı | x | x |  |  |  |  |

Tablo 1. Kaynak Tesviye Matrisi

2.1 Avan Proje Bilgileri

Proje Bilgileri

| Proje No | 1 |
| --- | --- |
| Proje Adı | Online İlaç Alışverişi İçin E-Ticaret |
| Başlangıç Tarihi | 4th Nisan, 2020 |
| Bitiş Tarihi | 3 Haziran, 2020 |
| Saat | 3 aylar |

# Takım Bilgileri

| Proje Yöneticisi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adınız Soyadınız |  | Kimlik No |  |
| Ünvan/Rol | Proje Yöneticisi, Sistem Analisti |  |  |
| Adres | Famagusta |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-posta |  |  |  |

| Öğrenci 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adınız Soyadınız |  | Kimlik No |  |
| Ünvan/Rol | Veritabanı Geliştiricisi |  |  |
| Adres | Famagusta |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-posta |  |  |  |

| Öğrenci 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adınız Soyadınız |  | Kimlik No |  |
| Ünvan/Rol | Programcı, Test Cihazı |  |  |
| Adres | Famagusta |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-posta |  |  |  |

| Öğrenci 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adınız Soyadınız |  | Kimlik No |  |
| Ünvan/Rol | Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı |  |  |
| Adres | Famagusta |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-posta |  |  |  |

# Tablo 2. Proje Ekibi Bilgileri

2.2 Amaç, Amaç ve Hedef Kullanıcılar

Web tabanlı bir tıbbi uygulama geliştirmenin ana fikri, sağlık hizmetlerinden yoksun ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde, müşterilerin kişisel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan yüksek kaliteli iş ve teslimat ile gün boyunca her zaman erişilebilirliğini sağlamaktır. Sağlık çalışanları üzerindeki yoğun iş gücü ve baskıyı azaltmanın yanı sıra, hizmet ve ürünlerimizin doğruluğunu, güvenilirliğini, teslimat hızını ve sürdürülebilirliğini artırmayı, zorlu çalışma koşullarından kaynaklanabilecek yan etkileri ortadan kaldırarak ve sonuçta sağlamlık sağlamayı amaçlıyoruz. Amacımız, müşteriler için hem işlevsel hem de finansal açıdan fazlasıyla yeterli ve son derece faydalı bir sistem geliştirmektir. Son derece özel müşteri bilgileriyle çalıştığımız için, sistemi güvenli ve iş parçacığı olmadan tutmak bizim için yüksek bir önceliktir. Her ne kadar yazılım pazarında şu anda bazı benzer sistemler mevcut olsa da, ürünümüzün bunu bir adım öteye taşıyabileceğine ve tıbbi yazılım ürünlerinin ortak anlayışına yeni bir bakış açısı ve alternatif getirebileceğine inanıyoruz.

Sistemimizin cazibesi ve üstünlüğü, evinizin rahatlığında güvenilir nakliye tesislerinden ve kişiselleştirilmiş tıbbi hizmetlerden gelmektedir. Sistem ara yüzü, göz kamaştıracak site estetiğini korurken her yaştan insanın rahatlıkla kullanabileceği kullanıcı dostu bir uygulamaya sahip olacaktır. Ortak yetersiz özellikler mümkün olduğunca ortadan kaldırılacak ve son ürün küresel standartlarda rekabet edebilecektir.  Sistemin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği sistemimizde yüksek öncelik olarak tutulacak ve bu da projemiz için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ana hedefimiz erişilebilirliği artırmak olduğu için, son ürünü bir sonraki seviyeye taşıyan taşınabilirlik konularına da vurgu yapacağız.

Bu raporun giriş bölümünde açıklandığı gibi , sistem yatırım yapmak ve kapsama alanlarını genişletmek isteyen küçük firmalar ve şirketler için uygun olacaktır. Sistem, çok çeşitli doktorlar ve eczacılarla işbirliği yapan birçok ulusal ve uluslararası şirketin kullanımı için tasarlanacak ve dolayısıyla bir ilaç pazarını simüle edecektir. Bu nedenle sistem, mevcut sistemlerini iyileştirmek isteyen sağlık kuruluşlarının veya hükümetlerin dikkatini çekebilir.

2.3 Bu Projeye Başlama Nedeni

Bu projeyi başlatmayı kabul etmemizin temel nedeni, ekibimizin tıbbi alanda yapılan iyileştirmelere ve gelişmelere büyük ilgi duymasıdır. Sorun alanı hakkında genel bir anlayışa sahiptik ve bilgilerimizi pratik bir formda uygulama şansına sahip olmak, kaçırmak istemediğimiz bir fırsattı. Öte yandan tıp, özellikle yazılımla ilgili alanlar da dahil olmak üzere her türlü ilerlemeye açık, uçsuz bucaksız ve sonsuz bir alandır. Piyasada tıp ve sağlıkla ilgili birçok uygulama olmasına rağmen, her şeyin kusursuz çalıştığını ve başka hiçbir ürüne yer olmadığını iddia etmek saçma ve anlamsız olacaktır. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi, şu anda sunulanlar hatasız değildir ve birçok kısıtlama ve etik sorunun bir sonucu olarak tüm müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerini sağlamak için yeterli değildir. Yukarıda bahsettiklerimizin hepsini göz önünde bulundurarak bu konuyu seçmeye ve bu projeye başlamaya karar verdik.

2.4 Çıktı/Başarı Kriterleri

Ürünümüzün başarılı bir şekilde sonuçlandırıldığını ve amacına hizmet ettiğini, ancak ve ancak tüm kullanıcı gereksinimlerinin mükemmel bir şekilde karşılanması ve kodumuzda uygulanması ve ürünümüzün yürütülmesinde sunulması durumunda kabul edeceğiz. Ayrıca, kullanıcıların günlük eylemlerini ve işlerini yerine getirmelerini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı, ilaç ve ekipman gibi tıbbi malzeme üretimini ve dağıtımını kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı ve tıbbi alandaki araştırma ve teşhislere yardımcı olup olmadığı gibi pratik alandaki konuları da dikkate alıyoruz. Bu sorunlar ele alındıktan sonra, ürünümüzün yüksek kaliteli bir uygulamayı ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını garanti ettiğini iddia edebiliriz.

2.5 Gantt Şeması

Şekil 2. Gantt Şeması

2.6 Proje Paket Tabloları

| İş Paketi Hayır | 1 |
| --- | --- |
| İş Paketi Adı | Proje Fizibilitesi ve Ön Araştırma (Fizibilite Analizi) |
| Başlangıç-Bitiş Tarihi ve Saati | 4.3.2020-13.3.2020 |
| İlgili Organizasyonlar | - |

1- İş paketlerinin aktivitelerini listeleyin.

1.1 Proje Süreci ve Ekonomik Fizibilite: - Benzer sistemleri bulmak, kontrol etmek ve bu sisteme olan potansiyel ihtiyacı analiz etmek için Pazar Araştırması. - Yararları ve maliyetleri hakkında doğru bir fikre sahip olmak için sistemin genel yapısını belirlemek. - Olası risklerin analiz edilmesi - İstenilen proje için ihtiyaç duyulan fonun hesaplanması. - Bu proje için gelir ve gider tahmini. - Projenin ekibimiz için ekonomik, sürdürülebilir ve karlı olup olmadığına karar vermek. 1.2 Teknolojik Fizibilite: - Projenin yürütülmesi için gerekli teknik altyapının kararlaştırılması. - Sistem için uygun ortama sahip olup olmadığımıza karar vermek (Web tabanlı) ve uyumluluk sorunları (pc ve mobil cihazlar için.). Şu anda yeterli teknolojiye sahip değilsek, bu kaynakları elde etmenin ve ek maliyetler eklemenin proje faydalarını azaltıp azaltmayacağını görmek için piyasayı analiz edin.

2- İş paketi için kullanılacak yöntemleri ve parametreleri tanımlayın.

İşlevsel ve sürdürülebilir bir Online İlaç Alışveriş sistemi elde etmek için, benzer sistemlerin derinlemesine analizi, olası paydaşlarla (eczaneler, doktorlar, bankalar ve patentler) görüşmeler yapılarak tüm grup üyeleri tarafından sistemin tüm parçalarına aşina olmaları sağlanacaktır. Bu aşamayı gerçekleştirmek için MS Project kullanılacaktır.

3- İş paketinde yer alan deney, test ve analizleri listeler.

- Benzer sistemleri araştırma ve analiz etme - Gelir ve gider tahmini - Risk tahminleri. - Deneyimli grup üyelerinin seçimi ve iş dağılımına karar verilmesi - Daha iyi gereksinim spesifikasyonu için olası kullanıcılarla röportaj yapın

4- İş paketinin çıktılarını ve başarı kriterlerini listeler.

Çıkış: - Görev dağılımının oluşturulması. - Benzer projeler ve sistemler hakkında fikir sahibi olmak. - İlaç Alışveriş sisteminin genel fikrini anlamak. - Projeye devam edip etmeme veya projeden ayrılma kararı - Kâr ve maliyet tahmini Başarı kriterleri: - Ekip üyelerinin projeye aşina olmasını sağlamak. - Sistemin ve kavramların genel görünümü hakkında fikir sahibi olmak. - Gerekli gereksinimlerin daha iyi anlaşılması. - Projenin karlı olup olmadığına karar vermek. - Sistemde oluşabilecek olası risklerin anlaşılması.

5- Çıktının diğer iş paketleri ile ilişkisini açıklar

Bu iş paketi, diğer iş paketlerini gerçekleştirmek için temel adımdır, çünkü diğerleri buna göre geliştirilecektir. Belirli adımların gerçekleştirilmesi durumunda projenin başarılı olup olmayacağına dair bir tahmin verecektir.

| İş Paketi Hayır | 2 |
| --- | --- |
| İş Paketi Adı | Tabanlı Sistem Tasarım Teknolojisi (Analiz ve Tasarım aşaması) |
| Başlangıç-Bitiş Tarihi ve Saati | 16.3.2020-20.3.2020 |
| İlgili Organizasyonlar | - |

1- İş paketlerinin aktivitelerini listeleyin.

- Sistem için paydaşlar tanımlayın - Sistem için gerekli gereksinimleri belirleyin - Sistem için ihtiyaç duyulan kaynakların belirlenmesi (çalışanlar, makineler, araçlar, bilgisayarlar vb.) - Paydaşlar arasındaki ilişkilerin tanımlanması - Ekip üyelerinin ve iş tanımının bakımı - Uygulamayı daha net hale getirmek için gerekli diyagramları çizmek.

2- İş paketi için kullanılacak yöntemleri ve parametreleri tanımlayın.

- Ekip üyelerini küçük gruplara ayırmak - Artımlı Modelleme ve diğer evrensel olarak kabul edilen diyagramlar - Prototip Metodolojisi

3- İş paketinde yer alan deney, test ve analizleri listeler.

- Daha iyi tasarım için sistemin genel akışına genel bir bakış oluşturun - Röportajlar ve araştırmalar ile bölünmüş ekiplerden daha fazla tasarım fikri toplamak - Örnek oluşturma

4- İş paketinin çıktılarını ve başarı kriterlerini listeler.

Çıkış: - Uyumlu gereksinim raporları - Sistemin bazı tasarım örnekleri - Sistemin genel akışını gösteren ayrıntılı modeller Başarı kriterleri: - Sistem yapısını anlama - Sistemin olası risklerine çözüm üretmek

5- Çıktının diğer iş paketleri ile ilişkisini açıklar

Bu sistem, fizibilite ve gereksinim analizi paketini, talep edilen iş operasyonları için diyagram oluşturma ve daha fazla analiz ve değişim ve risk yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek için bir girdi olarak kullanacaktır. Bu aşamanın çıktısı, kodlama aşamasında ( Sistem Yazılımının Geliştirilmesi ) bir girdi olarak kullanılacaktır.

| İş Paketi Hayır | 3 |
| --- | --- |
| İş Paketi Adı | Sistem Yazılımının Geliştirilmesi (Geliştirme Aşaması) |
| Başlangıç-Bitiş Tarihi ve Saati | 23.3.2020-25.5.2020 |
| İlgili Organizasyonlar | - |

1- İş paketlerinin aktivitelerini listeleyin.

- Kullanıcı dostu bir Kullanıcı Arayüzü tasarlayın ve geliştirin - Veri depolamak için Veritabanı Geliştirin - Sistemin programlanması - Gereksinimlerin sisteme uygulanması

2- İş paketi için kullanılacak yöntemleri ve parametreleri tanımlayın.

- Veritabanı için mySQL (veri depolama) - Sistemin ana yapısını oluşturmak için HTML - Sistemi şekillendirmek için CSS - Sistemi işlevsel ve daha dinamik hale getirmek için JavaScript - Sistemi veritabanına bağlamak için PHP.

3- İş paketinde yer alan deney, test ve analizleri listeler.

- Gereksinimlerin uyumluluğunu kontrol etme - Sistemin çalışabilirliğinin kontrol edilmesi - Yeterli miktarda depolama alanı geliştirin - Gereksiz kodlar varsa algoritmaları analiz etme

4- İş paketinin çıktılarını ve başarı kriterlerini listeler.

Çıkış: - Sistemin hazır ve işlevsel örneği - Sistemi test etmek için kullanılabilir Başarı kriterleri: - Minimum hata riski - İyi kodlanmış sistem ve tasarlanmış veritabanı - İyi tasarlanmış ve kullanıcı dostu arayüz

5- Çıktının diğer iş paketleri ile ilişkisini açıklar

Bu iş paketinin sonunda, sistemin işlevsel bir prototipine ve tüm gereksinimleri temsil eden kullanıcı arayüzüne sahip olacağız. Bu iş paketlerinden sonra herhangi bir hata veya yanlışlık olup olmadığını görmek için sisteme çeşitli testler yapmaya hazır olacağız. Test ekibine girdi olarak kullanılacaktır. Ayrıca, gerekli işlevleri doğru ve eksiksiz bir biçimde toplamak için tasarım ve gereksinim paketlerini girdi olarak kullanacaktır.

| İş Paketi Hayır | 4 |
| --- | --- |
| İş Paketi Adı | Prototip Uygulama ve Test Etüdü ve Bakımı (Test & Bakım aşaması) |
| Başlangıç-Bitiş Tarihi ve Saati | 25.5.2020-3.6.2020 |
| İlgili Organizasyonlar | - |

1- İş paketlerinin aktivitelerini listeleyin.

- Güvenlik testi - Sızma testi - Yol testi - Performans testi

2- İş paketi için kullanılacak yöntemleri ve parametreleri tanımlayın.

- Güvenlik için kara kutu ve beyaz kutu sızma testleri - Gereksinimler için kullanıcı kabul testi - Model tabanlı test - Birim testi

3- İş paketinde yer alan deney, test ve analizleri listeler.

- Kara kutu ve beyaz kutu testi, harici bir bilgisayar korsanlığı saldırısını simüle edecektir - Model tabanlı test, sistemin istenen davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmediğini temsil edecektir - Birim testi, uygulamaların tasarımını ve davranışını kontrol edecek ve istendiği gibi çalıştıklarından emin olacaktır

4- İş paketinin çıktılarını ve başarı kriterlerini listeler.

Çıkış: - Testlerin sonuçları ve raporları - Hata raporları Başarı kriterleri: Sistem ve uygulamaları istenildiği gibi gerçekleştirilir ve kullanıma hazır hale gelir ve davranır

5- Çıktının diğer iş paketleri ile ilişkisini açıklar

Bu iş paketi iyi ve sorunsuz bir şekilde tamamlanırsa, bu, sistemin kusursuz çalıştığı, herhangi bir hata veya sorun olmadığı ve istenildiği gibi davranarak kullanıma hazır olduğu anlamına gelir. Bu paket, kodlama aşamasından hemen sonra her döngüde yinelemeli olarak uygulanacaktır. Test sonuçları gelecekteki uygulama ve dokümantasyon amaçları için saklanacaktır.

Tablo 3. Proje Paket Tabloları

2.7 Kilometre Taşları

|  | Çıktının Açıklaması | Beklenen Zaman Aralığı |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proje Fizibilitesi ve Ön Araştırma (Fizibilite Analizi) | 4.3.2020-13.3.2020 |
| 2 | Tabanlı Sistem Tasarım Teknolojisi (Analiz ve Tasarım aşaması) | 16.3.2020-20.3.2020 |
| 3 | Sistem Yazılımının Geliştirilmesi (Geliştirme Aşaması) | 23.3.2020-25.5.2020 |
| 4 | Prototip Uygulama ve Test Etüdü ve Bakımı (Test & Bakım aşaması) | 25.5.2020-3.6.2020 |
| 5 | Proje Kapanışı | 3.6.2020 |

Tablo 4. Kilometre taş -ları

2.8 Satınalma Tabloları

| Risk | Olasılık | Efekt -leri | Stratejiniz |
| --- | --- | --- | --- |
| Yazılım için gerekli olan bütçe detaylı bir şekilde hesaplanamayabilir. | Yüksek | Ciddi | Bu yazılımı geliştirmek için gereken bütçeyi araştırın; Yazılım belgelerine ek maliyet ekleyin. |
| Veritabanı beklenmeyen bir bağlantı hatası verebilir. | Yüksek | Ciddi | Farklı veri merkezlerinde dinamik olarak bulunan veritabanı sunucularını kullanın. |
| Bazı yazılımcıların ekipten ayrılması gerekebilir. | Ilımlı | tolere edilebilir | Yazılımın uygun özelliklerini bilen yeni bir geliştirici işe alın. |
| Müşteri firma tarafından gereksinimlerin sürekli olarak değiştirilmesi | Yüksek | tolere edilebilir | Potansiyel olarak kusurlu bileşenleri daha güvenilir satın alınan bileşenlerle değiştirin. |
| Test senaryosu sonuçları verimsiz olabilir ve yazılımı pazarlamak için yeterli olmayabilir. | Yüksek | Ciddi | Vakaları daha iyi analiz etmek için farklı test ekibi kullanarak test senaryolarını araştırın |
| Üçüncü parti yazılım entegrasyonları bazı verimlilik sorunlarına neden olabilir. | Ilımlı | Ciddi | 3. taraf yazılım şirketleriyle anlaşın. |
| İleri teknoloji mevcut değil veya mevcut teknoloji başlangıç aşamasında. | Yüksek | Ciddi | Yazılım geliştirmek için gereken tüm cihazları ve öğeleri önceden satın alın veya bağımlı gereksinimleri buna göre değiştirin. |
| Ürün bilgisi eksikliği ve bazı önemli gereksinimler | Ilımlı | Ciddi | Belirlenen önemli eksik gereksinimleri yazılım belgesine ekleyin. |
| Hükümet kuralı değişiklikleri. | Yüksek | Ciddi | Hükümetle anlaşın veya uygun olmayan gereksinimleri kaldırın. |

Tablo 5. Satınalma Tablosu

2.9 Ticarileştirme Potansiyeli

Günümüzde birçok endüstri, yeni bir teknolojinin ticarileştirilmesine devam edilip edilmeyeceğine dair kararlara rehberlik etmek için NPV gibi tanınmış finansal uygulamaları kullanmaktadır. Aynı stratejiler bu proje için de uygulanabilir.Bu projeyi yazılım pazarına sunarken ilk hedefimiz sağlık hizmetlerini dünyadaki herkes için erişilebilir kılmaktır. Bu proje ticarileştirilirse, bu, çeşitli ilaç şirketlerine daha fazla ulaşmanın ve hizmet yelpazemizi genişletmenin daha fazla yolu ile sonuçlanabilir ve sonuçta bu avantaj önemli finansal veya operasyonel faydalara dönüşebilir. Bu proje ticarileşir ve kendisinin çok daha büyük bir versiyonuna dönüşürse, sağlık piyasası faaliyetinden kaynaklanan gelir dağılımını etkileyebilir. Bu proje aynı zamanda ön ödemeli bakım gibi kavramları da tanıtabilir. Bu projenin ticarileştirilmesinden doğabilecek riskler, yoksul ve yoksul olmayanlar arasındaki farkın her zaman net veya istikrarlı olmaması ve bunun gerçekten yardıma ihtiyacı olan bazı insanların ortadan kaldırılmasına yol açabilmesidir. Sahte reçete olayı, sistemdeki olası risklere bir başka örnek olarak verilebilir.

2.10 Proje Ekonomik Beklentisi

| 2- Projenizden gelen beklentilerinizi ekibinize listeleyin |  |
| --- | --- |
| Pazara sunma süresi (ay): | 10 aylar |
| Satış gelirinde beklenen artış (%): | %10 |
| Pazar payında beklenen artış (%): | %10 |
| Kazanmaya başlama zamanı: | 15 aylar |

Tablo 6. Proje Ekonomik Beklentisi

2.11 Enstrüman / Ekipman / Yazılım / Sürüm Satın Alımları

Tablo 7. Enstrüman / Ekipman / Yazılım / Sürüm Satın Alımları

2.12 Üç Aylık Tahmini Maliyet Formu

Tablo 8. Üç Aylık Tahmini Maliyet Formu

2.13 Pert Analiz ve Çökme Analizi

MS Projesi'nden:

| Görev Kimliği | Görev Adı | Beklenen Süre | Bağımlılık | Her Yolun Başarılı Tamamlanma Olasılığı Oranı ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Projenin Başlatılması | 1 gün | - | 99 |
| B | Bu sisteme ihtiyaç olup olmadığını gözlemlemek için pazar analizi | 1 gün | A | 98 |
| C | Benzer sistemleri karşılaştırmak için pazar analizi | 2 gün | A | 98 |
| D | Ekonomik fizibilite tahminleri | 1 gün | A | 85 |
| E | Teknolojik fizibilite tahminleri | 2 gün | A | 85 |
| F | Paydaşlarla görüşme ve gereksinimlerin toplanması | 3 gün | B, C, D, E | 90 |
| G | Gelir ve giderlerin tahmin edilmesi | 2 gün | F | 85 |
| H | İş kırılımının oluşturulması | 1 gün | F | 90 |
| Ben | Projenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair karar | 1 gün | G,H | 95 |
| J | Gereksinimlere göre diyagramlar çizmek | 5 gün | Ben | 90 |
| K | Sistemden ihtiyaç duyulan kaynakların belirlenmesi | 2 gün | Ben | 90 |
| L | Sistem parametrelerinin belirlenmesi | 2 gün | J,K | 90 |
| M | Sistem tasarımı üzerine tartışmalar | 2 gün | L | 99 |
| N | Veritabanı için özniteliklerin sınıflandırılması | 2 gün | M | 90 |
| O | Veritabanı için sorgu modeli oluşturma | 3 gün | N | 90 |
| P | Veritabanı için sistem verilerinin girilmesi | 3 gün | O | 90 |
| R | Kodlama için algoritma oluşturma | 12 gün | P | 90 |
| S | Kodlama için kullanıcı işlevselliği uygulama | 12 gün | R | 90 |
| T | Kodlama için sistemin veritabanına bağlanması | 5 gün | S | 90 |
| U | Sistemin şekillendirilmesi | 5 gün | T | 90 |
| V | Sistemi daha dinamik hale getirmek için geliştirmek | 3 gün | U | 90 |
| W | Güvenlik testi | 2 gün | V | 95 |
| X | Sızma testi | 2 gün | V | 95 |
| Y | Yol testi | 2 gün | V | 95 |
| Z | Performans testi | 4 gün | V | 95 |
| ZZ | Projenin kapatılması | 2 gün | Z | 95 |

Tablo 9. PERT Analiz Tablosu

Ağ diyagramı (kritik yolu kırmızı çizgilerle gösterir)

Şekil.3 Ağ Şeması

PERT (Yolların Tanımlanması) Kullanılarak CPM (Kritik Yol Yönetimi) Analizi

Kalın  yazı tipine sahip olan ilki, günler süren kritik yolumuzdur. İlk yolun hesaplaması gösterilir, diğer yollar PERT Hesaplama Bölümündeki tablo değerleri kontrol edilerek benzer şekilde hesaplanır.

PERT HESAPLAMA

Beklenen süre, beklenen süre değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. Her bir sürecin varyans değerleri ile hesaplanan varyans. Standart sapma, varyansın karekökü alınarak hesaplanmıştır. Diğer tüm olası yolları da görebilirsiniz. Kalın renkle gösterilen  en uzun yol olan "ACFGIJLMOPR S T U V Z ZZ" 67.4853 gün olan kritik yolumuzdur.

Tablo 10. PERT Hesaplama

|  | Yol | Her Yol İçin Beklenen Toplam Süre | Her Yolun Varyansı | Her Yolun Standart Sapması |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A E F H I J L M N O P R S T U V Z ZZ | 1.083+2+3+1.083+1.083+4.833+2+2+2+3.16+3+11,33+11,33+5+4.833+3+3+3,833+2=65.482 | 0.0625+ 0.111+0.111+0..0625+0.0625+0.25+0.111+0.111+0.111+0.111+0.25+0.111+2.777+2.777+0.444+0.6944+0.111+0.25+0.111= 8.5179 | 8.5179= 2.918544158 |
| 2 | A B F G I J L M N O P R S T U V W ZZ | 64.9023 | 8.7905 | 2.9648 |
| 3 | A B F G I J L M N O P R S T U V X ZZ | 64.9023 | 8.7905 | 2.9648 |
| 4 | A B F G I J L M N O P R S T U V Y ZZ | 64.9023 | 8.7905 | 2,9648 |
| 5 | A B F G I J L M N O P R S T U V Z ZZ | 66.7353 | 8.9305 | 2,9883 |
| 6 | A C F G I J L M N O P R S T U V W ZZ | 65.6523 | 8.7269 | 2,9541 |
| 7 | A C F G I J L M N O P R S T U V X ZZ | 65.6523 | 8.7269 | 2,9541 |
| 8 | A C F G I J L M N O P R S T U V Y ZZ | 65.6523 | 8.7269 | 2,9541 |
| 9 | A C F G I J L M N O P R S T U V Z ZZ | 67.4853 | 8.8669 | 2,9773 |
| 10 | A D F G I J L M N O P R S T U V W ZZ | 64.7356 | 8.6794 | 2,,9460 |
| 11 | A D F G I J L M N O P R S T U V X ZZ | 64.7356 | 8.6794 | 2,9460 |
| 12 | A D F G I J L M N O P R S T U V Y ZZ | 64.7356 | 8.6794 | 2,9460 |
| 13 | A D F G I J L M N O P R S T U V Z ZZ | 66.5686 | 8.8194 | 2,9697 |
| 14 | A E F G I J L M N O P R S T U V W ZZ | 65.6523 | 8.7269 | 2,9541 |
| 15 | A E F G I J L M N O P R S T U V X ZZ | 65.6523 | 8.7269 | 2,9541 |
| 16 | A E F G I J L M N O P R S T U V Y ZZ | 65.6523 | 8.7269 | 2,9541 |
| 17 | A E F G I J L M N O P R S T U V Z ZZ | 67.4853 | 8.8669 | 2,9773 |
| 18 | A B F H I J L M N O P R S T U V W ZZ | 63.9853 | 8.743 | 2,9568 |
| 19 | A B F H I J L M N O P R S T U V X ZZ | 63.9853 | 8.743 | 2,9568 |
| 20 | A B F H I J L M N O P R S T U V Y ZZ | 63.9853 | 8.743 | 2,9568 |
| 21 | A B F H I J L M N O P R S T U V Z ZZ | 65.8183 | 8.883 | 2,9804 |
| 22 | A C F H I J L M N O P R S T U V W ZZ | 64.7353 | 8.6794 | 2,9460 |
| 23 | A C F H I J L M N O P R S T U V X ZZ | 64.7353 | 8.6794 | 2,9460 |
| 24 | A C F H I J L M N O P R S T U V Y ZZ | 64.7353 | 8.6794 | 2,9460 |
| 25 | A C F H I J L M N O P R S T U V Z ZZ | 66.5683 | 8.8194 | 2,9697 |
| 26 | A D F H I J L M N O P R S T U V W ZZ | 63.8186 | 8.6319 | 2,9380 |
| 27 | A D F H I J L M N O P R S T U V X ZZ | 63.8186 | 8.6319 | 2,9380 |
| 28 | A D F H I J L M N O P R S T U V Y ZZ | 63.8186 | 8.6319 | 2,9380 |
| 29 | A D F H I J L M N O P R S T U V Z ZZ | 65.6516 | 8.7719 | 2,9617 |
| 30 | A B F G I K L M N O P R S T U V W ZZ | 62.0663 | 8.4005 | 2,8983 |
| 31 | A B F G I K L M N O P R S T U V X ZZ | 62.0663 | 8.4005 | 2,8983 |
| 32 | A B F G I K L M N O P R S T U V Y ZZ | 62.0663 | 8.4005 | 2,8983 |
| 33 | A B F G I K L M N O P R S T U V Z ZZ | 63.8993 | 8.5405 | 2,9224 |
| 34 | A C F G I K L M N O P R S T U V W ZZ | 62.8163 | 8.3369 | 2,8873 |
| 35 | A C F G I K L M N O P R S T U V X ZZ | 62.8163 | 8.3369 | 2,8873 |
| 36 | A C F G I K L M N O P R S T U V Y ZZ | 62.8163 | 8.3369 | 2,8873 |
| 37 | A C F G I K L M N O P R S T U V Z ZZ | 64.6493 | 8.4769 | 2,9115 |
| 38 | A D F G I K L M N O P R S T U V W ZZ | 61.8996 | 8.2894 | 2,8791 |
| 39 | A D F G I K L M N O P R S T U V X ZZ | 61.8996 | 8.2894 | 2,8791 |
| 40 | A D F G I K L M N O P R S T U V Y ZZ | 61.8996 | 8.2894 | 2,8791 |
| 41 | A D F G I K L M N O P R S T U V Z ZZ | 63.7326 | 8.4294 | 2,9033 |
| 42 | A E F G I K L M N O P R S T U V W ZZ | 62.8163 | 8.3369 | 2,8873 |
| 43 | A E F G I K L M N O P R S T U V X ZZ | 62.8163 | 8.3369 | 2,8873 |
| 44 | A E F G I K L M N O P R S T U V Y ZZ | 62.8163 | 8.3369 | 2,8873 |
| 45 | A E F G I K L M N O P R S T U V Z ZZ | 64.6493 | 8.4769 | 2,9115 |
| 46 | A B F H I K L M N O P R S T U V W ZZ | 61.1493 | 8.353 | 2,8901 |
| 47 | A B F H I K L M N O P R S T U V X ZZ | 61.1493 | 8.353 | 2,8901 |
| 48 | A B F H I K L M N O P R S T U V Y ZZ | 61.1493 | 8.353 | 2,8901 |
| 49 | A B F H I K L M N O P R S T U V Z ZZ | 62.9823 | 8.493 | 2,9142 |
| 50 | A C F H I K L M N O P R S T U V W ZZ | 61.8993 | 8.2894 | 2,8791 |
| 51 | A C F H I K L M N O P R S T U V X ZZ | 61.8993 | 8.2894 | 2,8791 |
| 52 | A C F H I K L M N O P R S T U V Y ZZ | 61.8993 | 8.2894 | 2,8791 |
| 53 | A C F H I K L M N O P R S T U V Z ZZ | 63.7323 | 8.4294 | 2,9033 |
| 54 | A D F H I K L M N O P R S T U V W ZZ | 60.9826 | 8.2419 | 2,8708 |
| 55 | A D F H I K L M N O P R S T U V X ZZ | 60.9826 | 8.2419 | 2,8708 |
| 56 | A D F H I K L M N O P R S T U V Y ZZ | 60.9826 | 8.2419 | 2,8708 |
| 57 | A D F H I K L M N O P R S T U V Z ZZ | 62.8156 | 8.3819 | 2,8951 |
| 58 | A E F H I K L M N O P R S T U V W ZZ | 61.8993 | 8.2894 | 2,8791 |
| 59 | A E F H I K L M N O P R S T U V X ZZ | 61.8993 | 8.2894 | 2,8791 |
| 60 | A E F H I K L M N O P R S T U V Y ZZ | 61.8993 | 8.2894 | 2,8791 |
| 61 | A E F H I K L M N O P R S T U V Z ZZ | 63.7323 | 8.3819 | 2,8951 |

Formül:

Beklenen Süre: (min. süre +4*ort. süre +maks. süre)/6

Varyans: ((max. duration-min.duration)/6)2

Türetme: variance

| Görev Kimliği | Görev Adı | Minimum Süre | Ortalama Süre | Maksimum Süre | Beklenen Süre | Varyans | Standart Sapma | Bağımlılık (Yüklem) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Projenin Başlatılması | 0.5 gün | 1 gün | 2 gün | 1.083 gün | 0.0625 | 0.25 | - |
| B | Bu sisteme ihtiyaç olup olmadığını gözlemlemek için pazar analizi | 0.5 gün | 1 gün | 3 gün | 1.25 gün | 0.1736 | 0.4166533331 | A |
| C | Benzer sistemleri karşılaştırmak için pazar analizi | 1 gün | 2 gün | 3 gün | 2 gün | 0.1111 | 0.333316662 | A |
| D | Ekonomik fizibilite tahminleri | 0.5 gün | 1 gün | 2 gün | 1.0833 gün | 0.0625 | 0.25 | A |
| E | Teknolojik fizibilite tahminleri | 1 gün | 2 gün | 3 gün | 2 gün | 0.1111 | 0.333316662 | A |
| F | Paydaşlarla görüşme ve gereksinimlerin toplanması | 2 gün | 3 gün | 4 gün | 3 gün | 0.1111 | 0.333316662 | B, C, D, E |
| G | Gelir ve giderlerin tahmin edilmesi | 1 gün | 2 gün | 3 gün | 2 gün | 0.1111 | 0.333316662 | F |
| H | İş kırılımının oluşturulması | 0.5 gün | 1 gün | 2 gün | 1.0833 gün | 0.0625 | 0.25 | F |
| Ben | Projenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair karar | 0.5 gün | 1 gün | 2 gün | 1.08333 gün | 0.0625 | 0.25 | G,H |
| J | Gereksinimlere göre diyagramlar çizmek | 3 gün | 5 gün | 6 gün | 4.8333 günler | 0.25 | 0.5 | Ben |
| K | Sistemden ihtiyaç duyulan kaynakların belirlenmesi | 1 gün | 2 gün | 3 gün | 2 gün | 0.1111 | 0.333316662 | Ben |
| L | Sistem parametrelerinin belirlenmesi | 1 gün | 2 gün | 3 gün | 2 gün | 0.1111 | 0.333316662 | J,K |
| M | Sistem tasarımı üzerine tartışmalar | 1 gün | 2 gün | 3 gün | 2 gün | 0.1111 | 0.333316662 | L |
| N | Veritabanı için özniteliklerin sınıflandırılması | 1 gün | 2 gün | 3 gün | 2 gün | 0.1111 | 0.333316662 | M |
| O | Veritabanı için sorgu modeli oluşturma | 2 gün | 3 gün | 5 gün | 3.16667 günler | 0.25 | 0.5 | N |
| P | Veritabanı için sistem verilerinin girilmesi | 2 gün | 3 gün | 4 gün | 3 gün | 0.1111 | 0.333316662 | O |
| R | Kodlama için algoritma oluşturma | 5 gün | 12 gün | 15 gün | 11.3333 günler | 2.7777 | 1.666433317 | P |
| S | Kodlama için kullanıcı işlevselliği uygulama | 5 gün | 12 gün | 15 gün | 11.3333 günler | 2.7777 | 1.666433317 | R |
| T | Kodlama için sistemin veritabanına bağlanması | 3 gün | 5 gün | 7 gün | 5 gün | 0.4444 | 0.66633325 | S |
| U | Sistemin şekillendirilmesi | 2 gün | 5 gün | 7 gün | 4.8333 günler | 0.694444 | 0.8333330667 | T |
| V | Sistemi daha dinamik hale getirmek için geliştirmek | 2 gün | 3 gün | 4 gün | 3 gün | 0.1111 | 0.333316662 | U |
| W | Güvenlik testi | 1 gün | 2 gün | 3 gün | 2 gün | 0.1111 | 0.333316662 | V |
| X | Sızma testi | 1 gün | 2 gün | 3 gün | 2 gün | 0.1111 | 0.333316662 | V |
| Y | Yol testi | 1 gün | 2 gün | 3 gün | 2 gün | 0.1111 | 0.333316662 | V |
| Z | Performans testi | 2 gün | 4 gün | 5 gün | 3.8333 günler | 0.25 | 0.5 | V |
| ZZ | Projenin kapatılması | 1 gün | 2 gün | 3 gün | 2 gün | 0.111 | 0.333316662 | Z |

Tablo 11. PERT Sonuçları

Fonksiyon Noktası Hesaplaması

| Işlev | Basit Hayır | Basit Ağırlık | Ortalama Hayır | Ortalama ağırlık |  | Kompleks Hayır | Karmaşık Ağırlık | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kullanıcı Girişi | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 |  | 6 | 10*3+5*4+2*6 =62 |
| Kullanıcı Çıktısı | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 |  | 7 | 40+25+14=79 |
| Kullanıcı Sorgusu | 20 | 3 | 10 | 4 | 1 |  | 6 | 60+40+6=106 |
| İç Kaplamalar | 30 | 7 | 5 | 10 | 5 |  | 15 | 210+50+75=335 |
| Harici Arayüzler | 30 | 5 | 10 | 7 | 5 |  | 10 | 150+70+50=270 |

Tablo 12. Ayarlanmamış Fonksiyon Noktası Hesaplaması

Toplam: = 62+79+106+335+270= 852= Ayarlanmamış Fonksiyon Noktaları number*weightfactor

Teknik Karmaşıklık Faktörü (DI)

| Faktörler | Karmaşıklık | Karmaşıklık Değeri |
| --- | --- | --- |
| Veri İletişimi | Elzem | 5 |
| Performans Kriterleri | Elzem | 5 |
| Online Veri Girişi | Önemli | 4 |
| Yeniden Kullanılabilirlik | Önemli | 4 |
| Kurulum Kolaylığı | Elzem | 5 |
| Bakýmýný | Elzem | 5 |
| Çevrimiçi Güncelleme | Önemli | 4 |
| Karmaşık Hesaplamalar | Ilımlı | 2 |
| Diğerleri (Taşınabilirlik, vb.) | Ortalama | 3(*6 diğerlerinin biri) |

Tablo 13. Teknik Karmaşıklık Faktörü Hesaplaması

Toplam DI = 52

Fonksiyon Noktaları (FP) = UFP*(0.65+0.01*DI)=852*(0.65+0.01*52)=996.84

COCOMO Tahmini

JAVA Programlama Dili için hesaplayacağız:

FP'den KLOC = 996.84*53=52832.52 LOC =52.83252 KLOC

Bu proje iyi bilinen bir proje türü olduğundan, ekip kullanılan yöntemlere ve dillere aşina olduğundan, organik bir gelişme türü izleyeceğiz:

Efor =kişi-ay = a*(KLOC)^b = 2.4*= 152.609352.831.05

Ay içindeki süre = c*(kişi-ay)^d= 2.5*=16.8927 ay152.60930.38

# kişi sayısı=Çaba/Süre= 152.6093/16.8927= 9.034002606 kişi gerekli.

Kilitlenme Yaklaşımı

Z= (belirtilen süre – beklenen süre) / yol standart sapması

Kritik yol yönetimi bölümündeki her yol için z değerini hesaplayacağız:

Varsayalım : Projenin 67 gün yerine 60 gün içinde tamamlanması gerektiğini söyleyen bir sipariş geldi (1 haftanın azaltılması).

| 1 | Yolun Beklenen Süresi | Belirtilen Zaman | Yolun Standart Sapması | Z değeri | Bitirme Olasılığı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 65.482 | 60 | 2.918544158 | (65.482-60)/ 2.9185=1.8783 | 0.96983 |
| 3 | 64.9023 | 60 | 2.9648 | 1.6535 | 0.95089 |
| 4 | 64.9023 | 60 | 2.9648 | 1.6535 | 0.95089 |
| 5 | 64.9023 | 60 | 2,9648 | 1.6535 | 0.95089 |
| 6 | 66.7353 | 60 | 2,9883 | 2.25381 | 0.9879 |
| 7 | 65.6523 | 60 | 2,9541 | 1.9133 | 0.97215 |
| 8 | 65.6523 | 60 | 2,9541 | 1.9133 | 0.97215 |
| 9 | 65.6523 | 60 | 2,9541 | 1.9133 | 0.97215 |
| 10 | 67.4853 | 60 | 2,9773 | 2.5141 | 0.99403 |
| 11 | 64.7356 | 60 | 2,,9460 | 1.6074 | 0.94602 |
| 12 | 64.7356 | 60 | 2,9460 | 1.6074 | 0.94602 |
| 13 | 64.7356 | 60 | 2,9460 | 1.6074 | 0.94602 |
| 14 | 66.5686 | 60 | 2,9697 | 2.2111 | 0.98649 |
| 15 | 65.6523 | 60 | 2,9541 | 1.9133 | 0.97215 |
| 16 | 65.6523 | 60 | 2,9541 | 1.9133 | 0.97215 |
| 17 | 65.6523 | 60 | 2,9541 | 1.9133 | 0.97215 |
| 18 | 67.4853 | 60 | 2,9773 | 2.5141 | 0.99403 |
| 19 | 63.9853 | 60 | 2,9568 | 1.3478 | 0.91114 |
| 20 | 63.9853 | 60 | 2,9568 | 1.3478 | 0.91114 |
| 21 | 63.9853 | 60 | 2,9568 | 1.3478 | 0.91114 |
| 22 | 65.8183 | 60 | 2,9804 | 1.9521 | 0.97454 |
| 23 | 64.7353 | 60 | 2,9460 | 1.6073 | 0.94601 |
| 24 | 64.7353 | 60 | 2,9460 | 1.6073 | 0.94601 |
| 25 | 64.7353 | 60 | 2,9460 | 1.6073 | 0.94601 |
| 26 | 66.5683 | 60 | 2,9697 | 2.2117 | 0.98651 |
| 27 | 63.8186 | 60 | 2,9380 | 1.2997 | 0.90315 |
| 28 | 63.8186 | 60 | 2,9380 | 1.2997 | 0.90315 |
| 29 | 63.8186 | 60 | 2,9380 | 1.2997 | 0.90315 |
| 30 | 65.6516 | 60 | 2,9617 | 1.9082 | 0.97182 |
| 31 | 62.0663 | 60 | 2,8983 | 0.7129 | 0.76205 |
| 32 | 62.0663 | 60 | 2,8983 | 0.7129 | 0.76205 |
| 33 | 62.0663 | 60 | 2,8983 | 0.7129 | 0.76205 |
| 34 | 63.8993 | 60 | 2,9224 | 1.3342 | 0.90893 |
| 35 | 62.8163 | 60 | 2,8873 | 0.9754 | 0.83532 |
| 36 | 62.8163 | 60 | 2,8873 | 0.9754 | 0.83532 |
| 37 | 62.8163 | 60 | 2,8873 | 0.9754 | 0.83532 |
| 38 | 64.6493 | 60 | 2,9115 | 1.5968 | 0.94484 |
| 39 | 61.8996 | 60 | 2,8791 | 0.659789 | 0.74531 |
| 40 | 61.8996 | 60 | 2,8791 | 0.6597 | 0.74531 |
| 41 | 61.8996 | 60 | 2,8791 | 0.6597 | 0.74531 |
| 42 | 63.7326 | 60 | 2,9033 | 1.2856 | 0.90071 |
| 43 | 62.8163 | 60 | 2,8873 | 0.9754 | 0.83532 |
| 44 | 62.8163 | 60 | 2,8873 | 0.9754 | 0.83532 |
| 45 | 62.8163 | 60 | 2,8873 | 0.9754 | 0.83532 |
| 46 | 64.6493 | 60 | 2,9115 | 1.5968 | 0.94484 |
| 47 | 61.1493 | 60 | 2,8901 | 0.3976 | 0.65454 |
| 48 | 61.1493 | 60 | 2,8901 | 0.3976 | 0.65454 |
| 49 | 61.1493 | 60 | 2,8901 | 0.3976 | 0.65454 |
| 50 | 62.9823 | 60 | 2,9142 | 1.0233 | 0.84692 |
| 51 | 61.8993 | 60 | 2,8791 | 0.6596 | 0.74524 |
| 52 | 61.8993 | 60 | 2,8791 | 0.6596 | 0.74524 |
| 53 | 61.8993 | 60 | 2,8791 | 0.6596 | 0.74524 |
| 54 | 63.7323 | 60 | 2,9033 | 1.2855 | 0.90069 |
| 55 | 60.9826 | 60 | 2,8708 | 0.3422 | 0.6339 |
| 56 | 60.9826 | 60 | 2,8708 | 0.3422 | 0.6339 |
| 57 | 60.9826 | 60 | 2,8708 | 0.3422 | 0.6339 |
| 58 | 62.8156 | 60 | 2,8951 | 0.9725 | 0.8346 |
| 59 | 61.8993 | 60 | 2,8791 | 0.6596 | 0.74524 |
| 60 | 61.8993 | 60 | 2,8791 | 0.6596 | 0.74524 |
| 61 | 61.8993 | 60 | 2,8791 | 0.6596 | 0.74524 |
| 62 | 63.7323 | 60 | 2,8951 | 1.2891 | 0.90132 |

Tablo 14. Finisihing Olasılıkları

Z-tablosundan elde edilen olasılıklar.

Dolayısıyla, bu değerlere bağlı olarak proje süremizi 1 hafta azaltmak istediğimizi varsayalım, o zaman:

| Görev | Normal Saat (gün) | Kilitlenme Süresi (gün) | Normal Maliyet ($) | Kilitlenme Maliyeti ($) | Günlük maliyeti azaltın ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 30 | 35 | 5 |
| B | 1 | 2 | 30 | 35 | 5 |
| C | 2 | 3 | 35 | 40 | 5 |
| D | 1 | 2 | 30 | 35 | 5 |
| E | 2 | 3 | 35 | 40 | 5 |
| F | 3 | 4 | 40 | 70 | 30 |
| G | 2 | 3 | 35 | 40 | 5 |
| H | 1 | 2 | 30 | 35 | 5 |
| Ben | 1 | 2 | 30 | 35 | 5 |
| J | 5 | 7 | 60 | 80 | 10 |
| K | 2 | 5 | 35 | 50 | 5 |
| L | 2 | 4 | 30 | 50 | 10 |
| M | 2 | 3 | 30 | 35 | 5 |
| N | 2 | 6 | 30 | 42 | 4 |
| O | 3 | 8 | 45 | 90 | 9 |
| P | 3 | 6 | 45 | 90 | 15 |
| Q | 12 | 16 | 100 | 160 | 12 |
| R | 12 | 18 | 100 | 160 | 10 |
| S | 12 | 20 | 100 | 140 | 5 |
| T | 5 | 7 | 50 | 58 | 4 |
| U | 5 | 8 | 50 | 71 | 7 |
| V | 3 | 5 | 40 | 50 | 5 |
| W | 2 | 5 | 30 | 60 | 10 |
| X | 2 | 4 | 30 | 38 | 4 |
| Y | 2 | 3 | 30 | 35 | 5 |
| Z | 4 | 8 | 60 | 80 | 5 |
| Zz | 2 | 4 | 30 | 40 | 5 |

Tablo 15. Kilitlenme Maliyetleri

Normal Toplam Maliyet : Günlük 1190 = 1190*7=8330 haftalık

Azaltma için seçilen aktiviteler: A, B, C, D, E, G, H

Yeni Maliyet : 1190+5+5+5+5+5+5+5=günde 1225 = haftada 8575

Yani günde ek 35 ile 1 haftalık bir çöküşten kurtulabiliriz. (35*7=haftada 245)

# 3. İHTİYAÇ ANALİZİ

Bu online ilaç alışveriş sistemi 4 aktörün kullanımı için tasarlanmıştır:

- Sabırlı

- Doktor

- Eczane Firmaları

- Admin

- Yönetici: Sistem yöneticisi, sistemin yöneticisi olarak düşünülebilir. Diğer kullanıcıların yapabileceği tüm işlevleri (aşağıda belirtilmiştir) yapabilecektir, ancak bununla sınırlı olmayacak, aynı zamanda sistem raporlarını yönetebilecek ve kullanıcı işlemlerini yönetebilecektir.

- Doktor : Doktor, sistemin tıbbi danışmanı gibidir. Her kullanıcı gibi onun da önce üye olması ve ardından sisteme giriş yapması gerekmektedir. Sağlık sorunlarıyla ilgili bir sorunu veya endişesi olan herhangi bir hasta doktorla iletişime geçebilecek ve semptomlarını açıklayabilecektir. Doktor, hasta geçmişini görebilecek, ilaç siparişi verebilecek, siparişi geri gönderebilecek, kanıtlanmış ilaçların uzatılması için e-onaylı reçete yazabilecek, ilaç bilgilerini görüntüleyebilecek, ilaç sipariş edebilecek, ilaç sipariş durumunu takip edebilecek, tercih edilen ödeme türünü yapabilecek, eczane şirketleriyle iletişime geçebilecek, sohbet odalarına erişebilecek, sistem hatalarını bildirebilecek ve bölgedeki çalışan eczaneleri görüntüleyebilecek. Sistem ayrıca, belirli bir günde en kritik hastanın önce doktordan hizmet alması için hastayı acil ölçekte sipariş veren bir işlev de sağlar.

- Eczane Şirketleri : Eczane şirketleri, tüm ilaç siparişlerini sağlayan kişiler oldukları için sistemde büyük bir rol oynamaktadır. Tüm ilaç siparişlerini görebilecekler ve yeni bir ilaç siparişi geldiğinde eczaneler sistem tarafından otomatik olarak güncellenecektir. Gönderdikleri ilaç beyanını takip edebilecek, iade kabul edebilecek, online reçete kabul edebilecek, doktor ve hasta ile iletişime geçebilecek ve sistem hatalarını bildirebilecekler.

- Hasta : Hasta, sistem için bir müşteri olarak düşünülebilir. Önce bir hesap açmalı ve ardından sisteme giriş yapmalıdır. Hasta giriş yaptıktan sonra ilaç bilgilerini görüntüleyebilecek, vitamin gibi reçetesiz ilaçları sipariş edebilecek, doktorlardan tıbbi tavsiye isteyebilecek, belirli bir ürünün üretimi veya teslimatı hakkında eczane şirketleriyle iletişime geçebilecek, bir ilacın yan etkilerini doktora bildirebilecek, sipariş edilen ilacın mevcut durumunu takip edebilecek, ilaç siparişini iade edebilecek, bölgedeki nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilecek,  Doktorlardan halihazırda kabul edilen ilaçlar için çevrimiçi reçete alın, sistem hatalarını bildirin ve tercih edilen ödeme türünü yapın.

Önemli Not: Bir hastayı klinikte yüz yüze görmeden ona reçete yazmak yasal olduğundan, bu raporda yer alan e-onaylı reçete sadece önceden doğrulanmış reçete ile reçete edilen uzun süreli ilaçların süresinin uzatılması amacıyla kullanılmaktadır.

## 3.1 İşlevsel Gereksinimler

## HASTA ÖZELLİKLERİ

### Açıklama ve Öncelik

Hasta, sistem için bir müşteri olarak düşünülebilir. Önce bir hesap açmalı ve ardından sisteme giriş yapmalıdır. Giriş yaptıktan sonra, hastaya kullanmalarına izin verilen işlevleri seçebilecekleri bir menü sağlanacaktır.

### Uyaran/Tepki Dizileri

Bir hasta bir ilaç siparişi verdiğinde, sipariş detayları otomatik olarak sistem veritabanına kaydedilir ve kullanıcıya siparişinin gerçek zamanlı takibini sağlamak için tüm teslimat süreci boyunca güncellenir.

Bir hasta doktor yapmak istediğinde, sistem hastayı acil durum ölçeğine (0 [sadece kontrol]-10 [hayati tehlike oluşturan]) koyar ve sistem kalitesini korumak için bu sırayla hizmet verir.

Hasta kullanmakta olduğu ilaçları girdiğinde, sistem otomatik olarak ilacın bitiş tarihi için bir zamanlayıcı başlatır ve zamanlayıcı bittiğinde ayarlanan alarm kullanıcıyı bilgilendirir.

### İşlevsel Gereksinimler

- Hasta, siparişinin durumunu/konumunu takip edebilmelidir.

- Hasta ilaç geçmişini görebilmelidir.

- Hasta herhangi bir acil veya beklenmedik durumda doktoru ile iletişime geçebilmelidir.

- Hasta, sistem istekleri için hizmet verdiğinde acil durum emrine alınmalıdır.

- Hasta, özel reçete edilen ilaçların başlangıç ve bitiş tarihlerini görebilmeli ve son teslim tarihi yaklaştığında bir hatırlatma alabilmelidir.

- Hasta ödeme seçeneğini seçebilmelidir.

- Hasta, eczane şirketini doğrudan yürütebilmelidir.

- Sistem, bölgesinde bulunan tüm nöbetçi eczaneleri Hastaya göstermelidir.

- Hasta, hatalı bir durum durumunda sistem yöneticiliğini yapabilmelidir.

## DOKTOR ÖZELLİKLERİ

### Açıklama ve Öncelik

Doktor, sistemin tıbbi danışmanı gibidir. Her kullanıcı gibi onun da önce üye olması ve ardından sisteme giriş yapması gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra, doktor Bölüm 4.2.3'te aşağıdaki işlevleri sağlayabilecektir

### Uyaran/Tepki Dizileri

Bir doktorun hastası ilaç bilgilerini güncellediğinde, sistem bir bildirim göndererek doktoru bilgilendirecektir.

### İşlevsel Gereksinimler

- Doktor, hastalarının kullandığı tüm ilaçları görebilmelidir.

- Doktor, web sitesinde hastalarına eczane tavsiyesinde bulunabilmelidir.

- Doktor hastalarına vitamin veya takviye edici gıdalar önerebilmelidir (tarife gerek yoktur).

- Her doktorun kendine özgü bir e-imzası olmalıdır.

- Doktor, hastalarının ilaçlarını sipariş edebilmesi için benzersiz e-imzalı online reçete yazmalıdır.

- Doktorların hastalarının kendileriyle kolayca iletişim kurabilmesi için kendi sayfaları olmalıdır. (abonelik gibi)

- Her Doktorun, hastaların test sonuçlarını gönderebilmeleri için sohbet odaları olmalıdır.

- Doktorlar, stoklarını eklemek için eczane şirketlerinden belirli bir ilaç talep edebilmelidir.

- Her doktor, doktor olarak kayıt yaptırmak için diplomasını veya hastanesinden bir dosya sağlamalıdır.

- Her doktor kendi alanıyla ilgili olmayan reçete yazamayacak şekilde uzmanlığını ortaya koymalıdır.

## ECZANE FIRMALARI ÖZELLIKLERI

### Açıklama ve öncelik

Eczane şirketleri, tüm ilaç siparişlerini verenler oldukları için sistemde büyük bir rol oynamaktadır. Eczane şirketlerinin kullanımı için sağlanan işlevler aşağıda Bölüm 4.3.3'te listelenmiştir

### Uyaran/ Tepki Dizisi

Bir kullanıcı bir sipariş talebinde bulunduğunda, sipariş talebi veritabanı güncellenecek ve eczane şirketi yeni ilaç siparişi hakkında bilgilendirilecektir.

Sipariş edilen ilaç bir şekilde teslim edilemezse, eczane şirketi alternatif/eşdeğer bir ilaç listesi gönderecek ve önceki siparişin parasını iade edecektir.

Bir kullanıcı ödeme yaptığında, bu sistem parayı kullanıcı hesabından eczane şirketinin banka hesabına aktaracaktır.

Bir eczane şirketi sayfasında yeni bir ilaç ilanı yayınlarsa, sistem kullanıcıları bu yeni güncelleme hakkında bilgilendirilecektir.

### İşlevsel Gereksinimler

- Eczane firmaları, ilaç depolarını hazırlamak için web sitesi ilaç siparişlerini/taleplerini görebilmelidir.

- Eczane şirketleri, ilacın OTC olup olmadığı ve olup olmadığı konusunda yeni çıkan ilaç reklamını ana sayfada yayınlayabilmelidir.

- Eczane firmaları, sipariş ettikleri ilacın artık üretilmemesi durumunda web sitesi müşterisi ile iletişime geçebilmeli veya muadil ilaç hakkında bilgi verebilmelidir.

- Eczane şirketleri, ilaçların araştırılması ve geliştirilmesinde kullanılmak üzere ilaçlar hakkında web sitesi aracılığıyla müşteri yorumlarını/geri bildirimlerini alabilmelidir.

- Eczane firmaları gerekli bilgileri sağlayarak web sitesine kayıt olabilmelidir. Yönetici tarafından kabul edilirse, sisteme eklenmeleri ve bu sistemi kullanarak giriş yapmaları, çıkış yapmaları gerekir.

- Eczane şirketleri, müşteri ilacı satın aldıktan sonra paralarını sistem üzerinden alabilmelidir. (Müşteri banka hesabı -> Şirket banka hesabı)

- Eczane şirketleri, ilacın sevkiyat durumu hakkında müşteriyi bilgilendirebilmelidir. ( Teslim edildi/ Onay bekliyor/Yolda)

- Eczane firmaları kendi sayfalarını kendi ürünleri ile güncelleyebilmelidir ( Yükle / Değiştir / Sil)

- Eczane şirketleri, müşteriye çevrimiçi olarak doğrulanmış makbuz gönderebilmeli ve belirli bir süre için (örn=4 gün) iade kabul edebilmelidir

- Eczane şirketleri, yasa dışı durumları web sitesi yöneticisine bildirebilmelidir.

- Eczane firmaları, yeni bir ilaç üretildiğinde ilaç örneklerini göndermek için doktorla iletişime geçebilmelidir.

## YÖNETICI ÖZELLIKLERI

### Açıklama ve Öncelik

Sistem yöneticisi, sistemin yöneticisi olarak düşünülebilir. Diğer kullanıcıların yukarıdaki tüm işlevlerini yerine getirebilecektir, ancak bununla sınırlı olmayacaktır, ayrıca aşağıda Bölüm 4.4.3'te listelenen ek işlevleri de yapacaktır.

### Uyaran/ Tepki Dizisi

Sistemin kullanıcısı, sistem yöneticisi tarafından okunması için hataları bildir bölümüne tıklayacak ve hatayı girecektir.

### İşlevsel gereksinim

- Sistem yöneticisinin tüm sistem kullanıcılarını yönetebilmesi gerekir.

- Sistem yöneticisinin e-posta sunucusu ayarlarını yönetebilmesi gerekir.

- Sistem yöneticisi seo ayarlarını yönetebilmelidir.

- Sistem yöneticisi, kayıt sırasında gerekli müşteri alanlarını düzenleyebilmelidir.

- Sistem yöneticisi tüm dosyaları ve veritabanlarını yedekleyebilmelidir.

- Sistem yöneticisinin KDV oranını değiştirebilmesi gerekir.

- Sistem yöneticisinin bakım modunu etkinleştirebilmesi gerekir.

- Sistem yöneticisi, müşterileri kullanıcı kaydı ile bir şey sipariş etmeye zorlayabilmelidir.

- Sistem yöneticisi tüm destek biletlerini görebilmeli ve yanıtlayabilmelidir.

- Sistem yöneticisinin para birimi ekleyebilmesi ve değiştirebilmesi gerekir.

- Sistem yöneticisi şirket bilgilerini değiştirebilmelidir.

- Sistem yöneticisi, web sitesinin varsayılan dilini değiştirebilmelidir.

- Sistem yöneticisinin tüm kullanıcı günlük kayıtlarını görebilmesi...

- Sistem yöneticisi, web sitesinin şablonunu değiştirebilmelidir.

## TÜM KULLANICILAR TARAFINDAN KULLANILABILEN ÖZELLIKLER

### Sipariş Detaylarını Takip Et

#### Açıklama ve Öncelik

Bir kullanıcı oturum açıp bir sipariş verdiğinde, sistem tüm sipariş ayrıntılarını gelecekteki izleme ve bilgi edinme amaçları için sistem veritabanına kaydedecektir. Sistem, sipariş kimliğini, siparişin mevcut durumunu (teslim edildi, onay bekliyor, yolda vb.) ve siparişin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını gösterecektir. Bu, son kullanıcıya güven sağlanması ve işlemlerin doğruluğunun takip edilebilmesi açısından yüksek öncelikli bir özelliktir.

#### Uyaran/ Tepki Dizisi

Bir kullanıcı sipariş verdiğinde, siparişleri görüntüleme sayfası, bu yeni sipariş daha önce mevcut olan siparişlerin sonuna eklenerek güncellenecektir. Kullanıcı, siparişinin detaylarını gözlemlemek için bu bağlantıya tıklayabilir.

#### İşlevsel gereksinim

- Liste, sipariş detaylarını, içeriği ve teslimat durumunu içermelidir.

- Liste, sipariş durumundaki değişikliklerle eş zamanlı olarak gerçek zamanlı olarak güncellenmelidir.

- Siparişle ilgili herhangi bir hata/istisna (ör: teslim edilemiyor) bildirilecek ve para iade edilecektir.

### Belirli Bir İlacın Aranması

#### Açıklama ve Öncelik

Bu özellik, bir ilaç sipariş etmek veya ilaç hakkında bilgi almak isteyen hastaların ve doktorların kullanımı için uygulanmaktadır. Bu, sistemimizde temel bir işlevsellik uyguladığı için yüksek öncelikli bir özelliktir.

#### Uyaran/ Tepki Dizisi

### Giriş yaptıktan sonra, kullanıcı ana sayfanın üst kısmında bulunan arama düğmesine gidecek ve öğrenmek istediği ilaç adını yazacaktır. Sistem, veri tabanlarında arama yapacak ve ilgili ilaç bilgilerini bularak ekranda gösterecektir. Ayrıca, talep edilen ilaç için ilaç siparişi verme gibi seçenekler de sunacaktır. Bir ilaç bulunamazsa, sistem bir hata mesajı görüntüler. İlaç mevcutsa ancak yeterli miktarda değilse, sistem tekrar bir hata mesajı gösterecektir.

#### İşlevsel gereksinim

- Kullanıcılar, arama düğmesine isimlerini yazarak ilaçları arayabilmelidir.

- Bir hata durumunda (mevcut değil gibi), sistem hatayı ve çözümünü açıklayan uygun bir uyarı mesajı sağlayabilmelidir.

### Hesap Oluştur (Kayıt)

#### Açıklama ve Öncelik

### Bu işlev, sayfayı ilk kez ziyaret eden ve web sitesini ilaç siparişi veya danışmanlık amacıyla kullanmayı planlayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bir hesap oluşturarak satın alma ayrıntılarını, hastalık geçmişlerini, önceki teşhislerini ve daha fazlasını ileride kullanım ve daha kolay erişim için kaydedebilirler. Bu, yüksek öncelikli bir işlevdir, çünkü neredeyse tüm diğer işlevler bu işlevselliğe bağlıdır ve başka herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce uygulanmalıdır. Bu, her kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek ilk işlem olduğu için yüksek öncelikli bir işlemdir.

#### Uyaran/ Tepki Dizisi

### Tarayıcınıza web sitesi bağlantısını yazdığınızda, sayfa sizi ana sayfaya yönlendirecektir. Ana sayfada, hesap oluşturmak isteyen kullanıcılar hesap oluştur seçeneğine tıklayacak ve sunulan formdaki bilgileri ile gerekli boşlukları dolduracaktır. Bir hesap başarıyla oluşturulduktan sonra, kullanıcıların işlemlerine devam etmek için web sayfasında oturum açmaları gerekir.

#### İşlevsel gereksinim

- Sistem, gerekli bilgiler sağlandıktan sonra kullanıcıların web sayfasına kaydolmasına izin verebilmelidir.

- Hesap oluşturma formundaki herhangi bir boş alan için geçersiz bir giriş girilirse, sistem hatanın kaynağını ve alınabilecek düzeltme yöntemlerini belirten bir uyarı mesajı gönderecektir.

### Kullanıcı Bilgilerini Güncelle/Değiştir

#### Açıklama ve Öncelik

### Bu işlev, sistemde zaten oluşturulmuş bir hesabı olan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Yeni bir bilgi eklemek isterlerse veya web sitesinde kendileri hakkında daha önce mevcut olan bir bilgiyi değiştirmek isterlerse, öncelikle bilgilerin doğruluğunu kanıtlayan geçerli bir belge sunmaları gerekir ve yönetici tarafından kabul edildikten sonra kullanıcı değişiklikleri yapılacaktır. Bu, yüksek öncelikli bir işlemdir, çünkü kullanıcı bilgi formundaki herhangi bir alandaki yanlışlık, web sitesi doktorlarından ve şirketlerinden doğru tavsiyelerle sonuçlanacaktır. Bu nedenle sistem sertifikalı değişiklikler talep eder.

#### Uyaran/ Tepki Dizisi

Bir kullanıcı oturum açtığında ve kişisel sayfasına girdiğinde, Bilgileri Değiştir Düğmesine tıklamalı ve ilgili bilgileri değiştirmelidir. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra sistem yöneticisine bir bildirim gönderilecektir. Sistem yöneticisi değişiklikleri kabul ederse sistem değiştirilir, aksi takdirde sistem ilk durumda kalır.

#### İşlevsel gereksinim

- Sistem, kullanıcılara bilgileri değiştirme seçeneği sunmalıdır.

- Sistem, bilgilerin daha yüksek bir kuruluş seviyesinden geçerli olup olmadığını/onaylanıp onaylanmadığını kontrol etmelidir.

- Sistem, sundukları bilgilerin geçerli olmaması durumunda başlangıç durumuna geri dönmelidir.

### Ödeme yapmak

#### Açıklama ve Öncelik

Bir ilaç sipariş eden kullanıcılar, eczane şirketine bedelini ödemek zorundadır. Bu amaçla sistem 2 seçenek sunar: 1. Kapıda Ödeme 2. Online ödeme . İlk seçenek, özellikle çevrimiçi ödeme işlemlerini gerçekleştiremeyecek olan yaşlı kişilerin kullanımı içindir. Bu durumda, ilaç önce teslim edilecek ve ilaç bölgeye geldiğinde nakit para alınacaktır. Sistem güncellenecek ve bedelin ödendiğini gösterecektir. İkinci seçenekte sistem, kart bilgilerinizi girdiğiniz bir form gösterecek ve geçerliyse, para otomatik olarak eczane şirketi hesabına aktarılacaktır. Yine sistem güncellenecek ve bedelin ödendiğini gösterecektir. Para işlemlerinin dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğinden, bu yüksek öncelikli bir işlemdir.

#### Uyaran/ Tepki Dizisi

Bir sipariş verildikten sonra, sistem ödeme yap durumuna geçecek ve açıklanan işlemleri gerçekleştirecektir.

#### İşlevsel gereksinim

- Kullanıcılar, kapıda ödeme mi yoksa online ödeme mi yapacaklarına karar verebilmelidir.

- Para transferi yapıldıktan sonra sistem, sipariş durumunu ödenmemişten ödenmiş olarak otomatik olarak güncellemelidir.

### Kullanıcı Geçmişini Görüntüle

#### Açıklama ve Öncelik

Açıklandığı gibi, sisteme kaydolan herhangi bir kişi, ad, soyad, doğum tarihi, ülke, önceki hastalıklar, mevcut hastalıklar, ilaç geçmişi vb. kişisel bilgilerini girdikleri bağımsız bir sayfaya sahip olacaktır. Tekrar kontrol etmek isteyen herhangi bir hasta veya hastaları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herhangi bir doktor veya bir hastaya daha ilişkilendirilebilir bir ilaç reklamı yapmak isteyen herhangi bir eczane şirketi hasta geçmişini görüntüleyebilecektir. Bu özellik hasta-doktor, hasta-eczane şirketi ve doktor-eczane şirketi arasında kullanılabilir. Hasta haklarını korumak için hasta-hasta değil. Bu, yüksek öncelikli bir özelliktir, çünkü neredeyse tüm işlemlerin doğruluğu bu bölümde sunulan bilgilere bağlıdır.

#### Uyaran/ Tepki Dizisi

Bir kullanıcı oturum açtıktan sonra, geçmişini kişisel sayfalarının Hakkımda Bölümünde görebilecektir.

#### İşlevsel gereksinim

- Kullanıcılar kendi geçmişlerini görebilmelidir.

- Hastalar diğer hastaların geçmişini görememelidir.

- Doktorlar, eczacılar ve hastalar birbirlerinin geçmişini görebilmelidir.

### Sipariş Talebinde Bulunun

#### Açıklama ve Öncelik

Bir kullanıcı bir ilacı arar ve ilacı satın almaya karar verirse, bir sipariş talebinde bulunmalıdır. Bu, web sitemizdeki temel bir işlev olduğu için yüksek öncelikli bir özelliktir.

#### Uyaran/ Tepki Dizisi

Sipariş, belirli bir ilacı aradıktan sonra sipariş ver düğmesine tıklanarak yapılacaktır. Sistem, miktar ve kullanım amacı detaylarını isteyecektir. Zaten hesaplarında kullanıcı geçmişinde bulunacakları için herhangi bir kişisel bilgi istemeyecektir. Başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, sistem ödeme yap adımıyla devam edecektir.

#### İşlevsel gereksinim

- Kullanıcılar sistemde bulunan ilaçlar için ilaç istemini verebilmelidir.

- Bir ilaç teslim edilemezse, sistem kullanıcıyı uyaracak ve hata kaynağı hakkında uygun bir mesaj ve sorunu çözme seçenekleri gösterecektir.

- Bir sipariş verildikten sonra, eczane şirketlerinin yeni siparişler hakkında bilgilendirilmesi için sipariş talebi otomatik olarak güncellenmelidir. Veri tabanına yeni bir sipariş eklendiğinde, eczane şirketlerine bir bildirim gönderilmelidir.

### Bölgede Çalışan Eczaneleri Göster

#### Açıklama ve Öncelik

Sistem bir şekilde çalışamıyorsa veya hizmet listesi çok fazla gecikme olacak kadar uzunsa, sistem bölgenizi kontrol edecek ve tüm nöbetçi eczaneleri çalışma saatleriyle birlikte gösterecek, böylece acil bir durumda en yakın yerel sağlık merkezinde yardım alabilirsiniz. Bu, web sitesiyle ilgili herhangi bir işlem gerektirmediği için düşük öncelikli bir özelliktir.

#### Uyaran/ Tepki Dizisi

Kullanıcı oturum açmışsa, Ekran Eczaneleri'ne tıklayabilecek ve bölgesindeki eczaneleri görebilecektir.

#### İşlevsel gereksinim

- Sistem, kullanıcı bilgilerinden kullanıcının ayrıldığı bölgeyi kontrol edebilmeli ve tüm nöbetçi eczaneleri çalışma saatleri ve konumları ile görüntüleyebilmelidir.

### Hataları Sistem Yöneticisine Bildirin

#### Açıklama ve Öncelik

Web sitesinin teknik sorunlarıyla ilgili herhangi bir sorun gözlemleyen herhangi bir kullanıcı, düzeltmeler için yöneticiyi bilgilendirebilmelidir.

#### Uyaran/ Tepki Dizisi

Oturum açmış kullanıcılar, sayfanın altındaki hataları bildir düğmesine tıklayarak sistem yöneticisine sorunlarını açıklayan bir mesaj göndermelidir.

#### İşlevsel gereksinim

- Kullanıcılar, kapıda ödeme mi yoksa online ödeme mi yapacaklarına karar verebilmelidir.

- Para transferi yapıldıktan sonra sistem, sipariş durumunu ödenmemişten ödenmiş olarak otomatik olarak güncellemelidir.

### Oturum Açma İşlemi

#### Açıklama ve Öncelik

Kullanıcı bir hesap oluşturduktan sonra, kullanıcı adını ve şifrelerini girerek web sayfasına giriş yapabilmelidir. Bu, her şeyin başlangıcı olduğu için yüksek öncelikli bir süreçtir.

#### Uyaran/ Tepki Dizisi

Giriş bölümü web sitesinin ana sayfasında yer almaktadır. Kullanıcı kullanıcı adı ve şifreyi girdiğinde, sistem veritabanında doğru bir eşleşme olup olmadığını kontrol edecektir. Varsa, kullanıcıyı kendi sayfasına yönlendirecek, aksi takdirde kullanıcıdan şeyleri tekrar girmesini isteyecektir.

#### İşlevsel gereksinim

- Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifre doğru girildiğinde ve hesap zaten oluşturulduğunda sisteme giriş yapabilmelidir.

- Eşleşme yoksa veya bir hata varsa, sistem yeniden bir giriş işlemi isteyecektir.

### Çıkış İşlemi

#### Açıklama ve Öncelik

Kullanıcı, yalnızca oturum kapatma düğmesine tıklayarak web sayfasından güvenli bir şekilde çıkış yapabilmelidir. Bu, güvenlik sorunlarına yol açabileceğinden yüksek öncelikli bir süreçtir.

#### Uyaran/ Tepki Dizisi

Kullanıcı, web sitesi ile işi bittiğinde çıkış düğmesine tıklayacak ve sistem ana sayfaya dönecektir.

#### İşlevsel gereksinim

- Kullanıcılar web sitesinden güvenli bir şekilde çıkış yapmalıdır.

## İşlevsel Olmayan Gereksinimler

## Performans Gereksinimleri

Web uygulamamızın performans gereksinimleri, e-Ticaret Online İlaç Alışverişi sisteminin, son kullanıcılar tarafından belirli koşullar altında toplanan ve analiz edilen belirli işlevleri ne kadar iyi yerine getirdiğini tanımlar. Yanıt hızı, verim, yürütme süresi ve depolama kapasitesi ile ilgili bilgileri bulabileceksiniz. Performans gereksinimlerini içeren hizmet düzeyleri  genellikle son kullanıcı görevlerini desteklemeye dayanır. Uygulamanın hızının da kullanıcının internet hızına bağlı olduğunu tekrar belirtmeliyiz.

- Web sitesi aynı anda 100.000 kişiye sorunsuz hizmet verebilmelidir.

- Sistemin tepki süresi 2 saniyeyi geçmemelidir.

- 5 dakikadan fazla işlem yapmayan kullanıcının sistemle bağlantısı otomatik olarak kesilmelidir.

## Güvenlik Gereksinimleri

Güvenlik gereklilikleri, sistemimizde risk azaltma amacıyla yaklaşımımızın ne olacağını tanımlar.

- Sistem, donmaları / gecikmeleri önlemek için 100.000'e kadar kişinin giriş sayısını aynı anda kullanmasına izin vermelidir.

- Sistem 7 gün 24 saat çalışmalıdır.

- Sistem, eczanelerde bulunan tüm ilaçların bilgilerini ve stok durumlarını güncel tutmalıdır.

## Güvenlik Gereksinimleri

Raporumuzun bu bölümü, güvenliği zorunlu kılan yaklaşımımızı göstermektedir. Doğrudan test edilebilir ve gözlemlenebilir. Burada erişim kontrolü, veri bütünlüğü, kimlik doğrulama ve yanlış şifre kilitlemeleri ile ilgili nitelikler vereceğiz.

- Sistem ayrıca tüm geçmiş işlemleri de kaydetmelidir.

- Sistem güvenliği, HIPAA gereksinimlerini karşılamalıdır.

- Geçersiz ve arızalı çalışma için, verilerin gevşemesini ve 5 saniye içinde güvenli çalışmayı önlemek için sistem yeniden başlatılacaktır.

- E-Ticaret Online İlaç Alışveriş Sistemi'ndeki tüm bilgileri sadece yönetici görüntüleyebilir ve değiştirebilir.

- Sistem yedeğini günlük olarak tutmalıdır.

## Yazılım Kalitesi Özellikleri

Raporumuzun bu bölümünde , ürünümüzün yüksek kaliteli olduğunu iddia etmek için gözden geçirilmesi ve denetlenmesi gereken alanlar listelenecektir.

- İstenmeyen lokasyonların değiştirilebilmesi veya ek özelliklerin kolayca entegre edilebilmesi için sistemin modüler ve okunabilir bir kod yapısına sahip olması gerekir.

- Sistemin farklı işletim sistemlerinde sorunsuz çalışabilmesi için her sistem için uyumlu bir kod dili tercih edilmelidir.

- Sistemde oluşan hataların daha kolay anlaşılabilmesi ve daha hızlı çözülebilmesi için sorunun oluştuğuna dair sürecin detaylı raporunun yöneticiye iletilmesi gerekmektedir.

- Sistemin hasta girişi ile eczane girişini birbirinden ayırması ve yetkilileri buna göre düzenlemesi gerekiyor.

- Bir kullanıcının bir veri öğesine erişmeye yönelik her başarısız girişimi, bir denetim kaydına kaydedilecektir.

# Diğer Gereksinimler

Kullanılabilir -lik

- Ödeme sayfasında ödeme bilgilerini gönderen kullanıcıların hata oranı yüzde 10'u aşmamalıdır.

- Sistemde kullanıcıyı ilgilendirmeyen hiçbir bilgi bulunmamalı, verilen ilaç bilgileri anlaşılır olmalıdır.

Ölçeklenebilirlik

- Herkesin sistemi rahat bir şekilde kullanabilmesi için her kullanıcının 500 kbps bant genişliğinde hizmet vermesi gerekmektedir.

- Sistemin olası sunucu çökmelerinde kullanıcıların mağdur olmaması için yedek sunucu bulundurulmalı ve sorun giderilene kadar işlemlere yedek sunucu üzerinde devam edilmelidir.

## 3.3 Gerçekçi kısıtlamalar

Bu ürün, uzun süreli kullanım için tasarlanmış iyi tasarlanmış bir ürün olmasına rağmen, gerçek dünyaya sunulduğunda bazı gerçekçi kısıtlamalar vardır:

- Sistemi herkes kullanamaz. Bu sistemi kullanmaya karar veren şirketlerin, kapsama alanlarını genişletmek için hem yazılım hem de donanım açısından belirli bir miktar yatırım yapmaları gerekecektir.

- Ürün ağırlıklı olarak yazılım tabanlı olduğu için herhangi bir ek çevre sorununa neden olmayacaktır. Ancak sistemin uygulanması (ilaç üretimi, ulaşım vb.) geleneksel şekilde devam edecek ve bu nedenle başlangıçta zaten neden oluyorsa çevre sorunlarına neden olmaya devam edebilir.

- 18 yaşından küçükler sistemi kullanamaz. Kullanmaları gerekiyorsa, 18 yaşından büyük bir yetişkin tarafından tavsiye edilmelidir.

- Daha önce bir doktor tarafından yüz yüze yazılmış reçetesi olmayan kişiler, etik sorunlar nedeniyle reçete edilen ilaçları satın alma şansına sahip olmayacaklardır.

- Her operasyon sağlık hükümetinin kontrolü altında olacak.

- Reçete edilmeyen ilaçların (vitamin ve mineraller gibi) bilinçsizce tüketilmesi bireylerin sağlığını tehlikeye atabilir.

- Bir ürüne büyük bir talebin olduğu ve "mevcut olmayan ilaç" durumuna yol açan stokta olmadığı anlar olabilir.

## 3.4 Etik konular

Kötü niyetli kişiler bu ürünü kasıtsız ve suç teşkil eden bir şekilde kullanabilir. Bu web uygulamasını herhangi biri kullandığında aşağıdaki etik hususlar dikkate alınmalıdır:

- Tıbbi web siteleri, İnternet'teki diğer tüm site türlerinden daha fazla, ziyaretçilerin kişisel gizliliğini sağlamalı ve kullanım kalıpları ve ilgi alanları da dahil olmak üzere kişisel tıbbi bilgilerin satılmasını, satın alınmasını veya yanlışlıkla pazarlamacıların, işverenlerin ve sigortacıların eline geçmesini önlemelidir.

- Teletıp ile birçok eyalet, eyalet dışından bir doktorun hastalara elektronik olarak hizmet sunabilmesi için eyaletlerinde zaten lisans gerektirmektedir

- Araştırmacıların, katılımcıların bir çalışmanın parçası olduklarının farkında olmadan sohbet odalarından "doğal gözlemler" kisvesi altında araştırma projeleri için bilgi toplamalarına izin verilmez ve yalnızca halka açık forumlara katılmak, bilgilendirilmiş rıza anlamına gelmez.

- Geleneksel araştırma yöntemlerinin hangi bölümlerinin İnternet'te kullanım için benimsenebileceğini veya uyarlanabileceğini ve hangilerinin uyarlanamaz olarak atılması gerekeceğini belirlemek.

- Bazı hastalıklar insan davranışını ve kimliğini etkileyebilir (şizofreni gibi) ve çevrimiçi tıbbi hizmetlerin kullanımı bu endişeleri somutlaştırabilir

- Hastalık hakkında yanlış bilgi veren ve sistemi kandırmaya çalışan bireyler, güvenlikleri ve sağlıkları için kendi risklerini üstlenirler.

- Evde veya yatılı bakımda sağlık koşullarının yönetilmesi, kullanıcıların kendi kendine izolasyonuna katkıda bulunabilir.

- Çevrimiçi tıbbi hizmetler, bir hastanın durumunun değerlendirmesini, teknolojinin etkilerinin aşırı iyimser bir tahminine yönelik değerlendirmeyi önyargılı hale getirebilecek, kolayca ölçülebilir veya ölçülebilir düşüncelerden oluşan dar bir yelpazeyle sınırlayabilir.

# 4. TASARIM

## 4.1 Üst düzey tasarım (mimari)

Burada, verilen sistem mimarisi diyagramında, tüm sistem bileşenlerini ve tüm harici sistemleri, bunların etkileşimlerini ve arayüzlerini görebilirsiniz.

Şekil 4 : Sistem Mimarisi Şeması

Ana bileşenlerin açıklaması burada sunulmuştur:

- Posta Sunucusu – Posta sunucusu (veya e-posta sunucusu), e-posta gönderen ve alan bir bilgisayar sistemidir. Çoğu durumda, web sunucuları ve posta sunucuları tek bir makinede birleştirilir. Ancak, büyük ISS'ler ve genel e-posta hizmetleri (Gmail ve Hotmail gibi) e-posta göndermek ve almak için özel donanımlar kullanabilir. Posta sunucuları, standart e-posta protokollerini kullanarak e-posta gönderir ve alır. Örneğin, SMTP protokolü iletileri gönderir ve giden posta isteklerini işler. IMAP ve POP3 protokolleri iletileri alır ve gelen postaları işlemek için kullanılır.

- MySQL Veritabanı - MySQL, dünyanın en popüler açık kaynaklı veritabanıdır. Kanıtlanmış performansı, güvenilirliği ve kullanım kolaylığı ile MySQL, Facebook, Twitter, YouTube, Yahoo! ve çok daha fazlası dahil olmak üzere yüksek profilli web mülkleri tarafından kullanılan web tabanlı uygulamalar için önde gelen veritabanı seçimi haline gelmiştir. Tüm verileri depolamak ve bunlara erişmek için kullanılır.

- Web Sunucusu – Bir web sunucusu, World Wide Web'deki istemci isteklerini karşılayabilen, bu yazılımı çalıştırmaya adanmış bir sunucu yazılımı veya donanımıdır. Bir web sunucusu genel olarak bir veya daha fazla web sitesi içerebilir. Bir web sunucusu, gelen ağ isteklerini HTTP ve diğer birkaç ilgili protokol üzerinden işler. Teslim edilen web sayfaları, metin içeriğine ek olarak resimler, stil sayfaları ve komut dosyaları içerebilen HTML belgeleridir.

- Sipariş Sistemi – Sistemdeki bir veya daha fazla ürünü sipariş etmek için kullanılan ve aynı zamanda ödeme sisteminin kendisini de içeren bir alt sistemdir.

- Dil Sistemi – Kullanıcıların web sayfalarının dillerini sistemin desteklediği dillere göre değiştirebildikleri bir alt sistemdir.

- Kategori Sistemi – Mevcut sistemde bulunan ürünleri kategorize etmek için yapılan bir alt sistemdir.

## 4.2 Yazılım tasarımı

Bu bölümde, geliştirme ekibimize ve yazılım mühendisliği terminolojisini anlayan ve bu konuda bilgi sahibi olan son kullanıcılara daha derin bir sunum yapmak için UML Araçları ve Diyagramları kullanarak sistemimizi açıklayacağız.

BAĞLAM DIYAGRAMI

Fig.5 : Bağlam Diyagramı

Burada, yukarıdaki bağlam diyagramında, ortada "0" etiketi ile gösterilen "ilaç alışverişi için e-ticaret" olan ana sistemi görebilirsiniz. Ana sistemin etrafında, sistemimizle etkileşime giren aktörleri ve diğer sistemleri görebilirsiniz. Okların üst kısmında bu sistemlerden hangi işlevlerin beklendiğini görebilirsiniz. Okların yönü, işlevselliğin harici sistemden sistemimize mi geldiğini yoksa tam tersini mi gösterir.

Basit bir örnek vermek gerekirse, hasta sistemi kullanarak aşağıdaki işlevleri yerine getirebilecektir:

- Siparişinin eyaletini/konumunu takip edin.

- İlaç geçmişine bakın.

- Herhangi bir acil veya beklenmedik durumda doktora başvurun.

- Ödeme seçeneğini seçin.

- Eczane şirketini doğrudan yönetin.

- Hatalı bir durum durumunda sistem yöneticisini yürütün.

Ve karşılığında sistem hastaya aşağıdaki işlevleri sağlamalıdır:

- Sistem isteklerine hizmet ettiğinde acil durum emri verin.

- Özel reçeteli ilaçların başlangıç ve bitiş tarihlerini görün ve son teslim tarihi yaklaştığında bir hatırlatma alın.

- Müşteriye bölgelerinde bulunan tüm nöbetçi eczaneleri göstermelidir.

Bu basit ilke, diyagramda gösterilen diğer tüm harici aktörler ve sistemler için geçerlidir ve sistem içeriğinin çok net bir şekilde gösterilmesi amacına hizmet eder. Bağlam diyagramının bir kuralı olarak, herhangi bir veritabanı göstermedik.

DÜZEY 0 VERI AKIŞ ŞEMASI

Şekil 6. Seviye-0 DFD Diyagramı

Yukarıdaki veri akış şeması, seviye-0 süreçlerini ve verilerin bu süreçlerden nasıl gelip gittiğini göstermektedir. Bağlam diyagramına ek olarak, veriler tıpkı işlevler ve veritabanları gibi parametreler olarak gösterilir ve veritabanları da uygulanır. Burada 13 sürecimiz var. Bunlar, sistemimizde çok kısa ve çok genel bir biçimde gösterilen ana süreçlerdir. Bu sistemler, süreçler arasındaki veri akışı hakkında giderek daha fazla ayrıntı veren birkaç alt sisteme daha da bölünür. Bu ayrıntıları uygulamak için level1 DFD, level2 DFD ve daha fazlasını çizmemiz gerekiyor. Burada sadece Ödev açıklamasında belirtildiği gibi Level0 DFD çiziyoruz. Bu sistem birçok fonksiyonelliğe sahip olduğu için süreçlere gelen ve giden birçok veri bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse:

5.0 Give İlaç Sipariş Sürecine bir göz atabiliriz:

Bu süreç aktörlerle ilgilidir: Hasta ve Doktor.

Bir hasta ilaç istemi yapmaya karar verdiğinde, Hasta Kimliğini, İlaç Adını ve İlaç Miktarını sisteme gönderir. Sistem daha sonra eczane firmalarının ilaç istemlerine ulaşabilmesi ve teslim alabilmesi için DrugID, DrugName, DrugAmount, Tahmini Teslim Süresi, İlacın Yerleştirilmesi parametrelerini kullanarak bu siparişi İlaç Sipariş Talep Veritabanına koyar. Eczane Şirketleri de bu veri tabanına erişebilir ve bir ilaç teslimatı tamamlandığında miktarı azaltarak bunu değiştirebilir. Siparişi veritabanına koyduktan sonra, sistem daha sonra OrderID'yi hastaya geri gönderir, böylece ilaç siparişini takip etmek veya satın alınan ilacı almak için kullanabilir. 5.0 İlaç sipariş sürecini verin, ayrıca DFD diyagramının diğer seviyelerinde daha ayrıntılı olarak gösterilecek olan sipariş edilen ilacı izlemek için alt süreçlere sahiptir. Bu nedenle sistemin hastaya DrugID, DrugName, DrugAmount, Tahmini Teslim Süresi, İlacın Yerleştirilmesi gibi bilgileri döndürdüğünü görebilirsiniz. Bu sayede hasta siparişinin mevcut durumunu kolayca gözlemleyebilir.

Benzer şekilde, Doktor da bu işlemi kullanabilir. Bir Doktor bir ilaç siparişi verdiğinde (kendisi için), Doktor Kimliğini, İlaç Adını ve İlaç Miktarını sisteme girecektir. Sistem, eczane firmalarını bilgilendirmek amacıyla DrugID, DrugName, DrugAmount, Tahmini Teslim Süresi, İlacın Yerleştirilmesi gibi verileri kullanarak talep edilen ilacı bulur ve sipariş talep veritabanına koyar. Sistem, ilaç ismi kullanılarak ilacı arayan ve talep edilen ilaç miktarının eczane firmasında bulunup bulunmadığını kontrol eden alt sistemlere sahiptir. Ancak yine de, bu süreçler alt süreçler oldukları için gösterilmez ve daha sonraki DFD Seviyelerinde daha ayrıntılı olarak gösterilecektir. Sistem, Doktorun siparişini veritabanına girdikten sonra, Doktorun siparişini istediği zaman takip edebilmesi için DrugID, DrugName, DrugAmount, Tahmini Teslim Süresi, İlacın Yerleştirilmesi bilgilerini geri getirecektir. Bu bilgiler ilacın alınması için de kullanılacaktır.

Bu veri akış yapısı, hangi sistemlerden ne tür veri beklendiğini, hangi sistemden ne tür veri çıktığını ve sistemin veri geliş ve dönüşlerini nasıl ele aldığını sağlayan diğer tüm aktörler, dış sistemler ve süreçler için çalışır.

Süreç 7.0 için Seviye-1 DFD Hasta İçin Ödeme Yapın

Şekil.7 : Seviye 1 DFD 1

İşte bu Seviye-1 DFD diyagramında, kullanıcı hasta için ödeme süreci hakkında 1 adım daha fazla ayrıntıya girdik. Orijinal Seviye-0 diyagramına bakarsanız, bu prosese gelen sayı girişlerinin yanı sıra parametrelerin ve bu prosesten çıkan çıktı sayılarının yanı sıra parametrelerin de Seviye-1 diyagramı ile tamamen aynı olduğunu görebilirsiniz, çünkü bu yerine getirilmesi gereken bir kuraldır. Bir hasta ödeme yapmaya çalıştığında, sistem 2 seçenek gösterecektir; Siparişin ödemesini ya online olarak kartla ödemeye ya da kapıda nakit ödemeye karar verir. Bir seçenek seçildikten sonra, kullanıcı uygun seçeneğe yönlendirilecek ve son olarak işlem ayrıntılarıyla ilgili bir makbuzu kabul ederek işlemi tamamlayacaktır.

2 için Seviye-7.0 DFD Hasta İçin Ödeme Süreci Yapın

Şekil8: Seviye-2 DFD1

İşte bu Seviye2 DFD'de aynı işlem için daha da ayrıntılı işlemlere ayrılmıştır. Yine gelen ve giden giriş ve çıkış sayıları ve içerikleri aynıdır, diyagram kurallarını karşılar. Burada Seviye-1 diyagramındaki işlemlerin daha ayrıntılı olarak görüntülendiğini görebilirsiniz. Görüntüleme seçenekleri işlemi artık seçilen kriterlere göre seçenekleri görüntüleme seçeneği sunuyor: en popüler ödeme yöntemlerine göre veya son ödeme yönteminize göre. Burada seçilen seçenek 2 farklı seçeneğe gelecektir : Kartla ödeme veya Nakit ile ödeme. Ancak burada, gördüğünüz gibi, bu süreçler de daha fazla ayrıntıya bölünmüştür. Artık kartla ödeme için, kullanıcı hangi bankacılık şirketinde işlem yapmak istediğini seçebilir. Nakit ödeme için kullanıcı, ülkelerinde şu anda kullanılan yerel para birimini kullanarak kapıda ödeme yapmayı seçebilir veya sistemimizde küresel olarak kabul edilen nakit türünü seçebilir. Tüm bu bilgiler, işlem tamamlandığında check-out bilgileri ile Makbuz alan 7.3 işlemine gönderilecektir. 7.3 ayrıca 2 seçenek gösterilerek daha fazla ayrıntıya bölünmüştür: Sistem ile anlaşmalı bankacılık şirketi arasında alınan çevrimiçi e-onaylı makbuz alın veya doğrudan basılı kopya makbuz alın. Bu bölünmüş süreçler, diğer yüksek DFD seviyelerinde daha fazla ayrıntıya da bölünebilir.

11.0 için Seviye 1 DFD Yönetici İçin Sistem Raporlarını ve Özellikler Sürecini Yönetin

Şekil 9: Seviye 1 DFD2

İşte bu Seviye-1 DFD'de, raporları ve özellikleri yönetme sisteminin nasıl çalıştığını 1 adımda daha fazla ayrıntıda görebilirsiniz. Bu süreç, işlemi 2 şekilde ele alan 2 alt sürece ayrılmıştır: genellikle sistem performansı konularının yanı sıra kalite yönleriyle ilgilenen sistem seviyesi ve kullanıcı tabanlı işlemleri tanımlayan kullanıcı seviyesi. Hepsi, işlemin başarılı veya başarısız olduğunu gösteren işlem bilgilerini gönderir. Aynı işlem için aşağıdaki Seviye-2 DFD diyagramında daha da fazla ayrıntı görebilirsiniz.

2 için Seviye-11.0 DFD Yönetici İçin Sistem Raporlarını ve Özellikler Sürecini Yönetin

Şekil 10 : seviye-2 DFD2

Yukarıdaki Seviye-2 DFD diyagramında süreçleri daha ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Düzey 1 diyagramındaki İşlem 11.1, artık kullanıcı düzeyi işleminin kullanıcı hatalarıyla mı yoksa kullanıcı istekleriyle mi ilgili olması gerektiğini belirten 2 alt işleme sahiptir. İşlem 11.2 şimdi yöneticinin 11.2.1'den 11.2.9'a kadar etiketlerle gösterilen sistem düzeyindeki işlemleri gerçekleştirmesi gerekip gerekmediğini gösteriyor. Diyagram, daha yüksek DFD seviyelerinde daha fazla ayrıntıya bölünebilir. Her işlem daha sonra başarılı veya başarısız olup olmadığını kontrol etmek için işlem sonuçlarını gönderir. Son olarak, bu sonuçlar sistem yöneticisine gösterilir.

KULLANIM ÖRNEĞI DIYAGRAMI

Şekil 11 : Kullanım Durumu Diyagramı

İşte bu kullanım durumu diyagramında, sistemimizdeki ana süreçlerle etkileşime giren aktörleri ve dış sistemleri görebilirsiniz. Buradaki ana işlemlerin 2 farklı eklemesi vardır : <içerir> ve <genişletir>.

<includes> anahtar kelimesi, okun çıktığı sürecin, okun sonunda gösterilen süreci içerdiğini belirtmek için kullanılır. Yani kök işlemi ne zaman uygulansa, bu işlemden önce <içerir> işleminin de uygulandığını biliyoruz. Örneğin: Sistemimizde yer alan "Ödeme Yap" işlemi, bir ilaç siparişi verildiğinde her türlü ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır. Piyasada bulunan diğer sistemlerde olduğu gibi, ödeme yapmak için öncelikle kişisel hesap bilgilerinizi almak için hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Hiçbir sistem anonim ödemeleri kabul etmez. Bu nedenle, her Ödeme İşleminden önce Oturum Açma/Oturum Kapatma İşlemini uygulamanız gerekir. Aslında kullanıcının (doktor/hasta/eczane şirketi) bir hesabı varsa, sistemle yaptığı işlem ne olursa olsun, öncelikle sisteme giriş yapması gerekmektedir. Bu nedenle sistemimizdeki hemen hemen tüm işlemler Oturum Açma/Çıkış İşlemini içerir. Yalnızca Hesap Oluşturma İşlemi hiçbir şey içermez. Zira Hesap Oluşturma işlemi, "ilaç alışverişi için e-ticaret" sistemi ile daha önce hiç etkileşimi olmayan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Bir hesap oluşturulduktan sonra, kullanıcı artık bir işlem yapmak istediğinde oturum açma/oturum kapatma işlemini kullanacaktır.

Öte yandan, bazı işlemler, kullanım durumu diyagramında kolayca görülebilen <extends> anahtar sözcüğünü kullanır. <extends> anahtar sözcüğü, kullanıcının o noktada istediği şekilde devam etme seçeneğine veya seçeneğine sahip olduğunu belirtmek için kullanılır. Yine "Ödeme Yap" Sürecine bakacak olursak <extends> anahtar kelimesini kullanan 4 şubesi bulunmaktadır. Bu şubeler: Online Ödeme, Kapıda Ödeme, Makbuz Gönderme, Sipariş Makbuzu. Bir kullanıcı, para ile ilgili tüm işlemleri içinde tutan ödeme yapma işlemini gerçekleştirmeyi seçtiğinde, devam etmek için 4 şubeden birini seçme seçeneğine sahip olacaktır. Online ödemeyi tercih ederse, diğer 3'ü mevcut olmayan olarak kabul edilecek ve kullanıcı bu şube üzerinden işlem yapmaya devam edecek ve ödemeyi kart ile yapacaktır. Ödemeyi nakit olarak yapmaya karar verirse, Kapıda Ödeme İşlemi'ni seçecek ve sistem kullanıcıyı o şubeye yerleştirilen ilgili işlemlere yönlendirecektir. Kullanıcı ödemeyi yapar ancak makbuz almak isterse, makbuzu sipariş edecek ve banka şirketi makbuzu belirtilen kullanıcıya yönlendirecektir. Kullanıcı bankacılık şirketi ise, makbuzu sipariş sahibine gönderdikleri makbuz gönder seçeneği olan isteğe bağlı bir seçeneğe sahip olacaktır. 4. şube online olarak bankacılık şirketlerinin kullanımına sunulmuştur.

Bu fikir, kullanım örneği diyagramımızda gösterilen tüm aktörler, dış sistemler ve süreç için geçerlidir.

SIRA DIYAGRAMLARI (YALNIZCA ÖNEMLI OLANLAR)

- ECZANE FIRMALARI IÇIN:

"Eczane şirketleri, eczanelerini hazırlamak için web sitesi ilaç siparişlerini/taleplerini görebilir ve bir teslimat tamamlandığında veya şu anda mevcut olan ilaç miktarı yeterli olmadığında talepleri güncelleyebilir/değiştirebilir. "

Kullanıcı: Hasta (Aynı şey doktor olduğunda da geçerlidir) , Varsayım : Hastanın zaten bir hesabı olduğu için sadece giriş yapar, yeni bir hesap oluşturmasına gerek yoktur.

Şekil.12 : Eczane Firmaları İçin Sıra Diyagramı 1

Bu sıralı diyagramda hasta ilk olarak kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapar. Sistem, kullanıcıya ana menü sayfasını görüntüler. Arama düğmesini kullanan kullanıcı, istenen ilacı arar. Sistem, mevcut tüm ilaçlar arasından, arama bilgileri ile eşleşen ilacı bulur ve ilgili ilaç detaylarını döndürür. Kullanıcı daha sonra bir ilaç siparişi vermeye karar verir ve istediği ilaç miktarını belirterek ilaç siparişi ver seçeneğine basar. Sistem, talep edilen ilaç miktarının sistemde mevcut olup olmadığını araştırır. Herhangi bir uyarı mesajı göndermeden kullanılabilir durumdaysa, sistem kart detaylarını isteyecektir. Girilen kart bilgileri geçerliyse, sistem ilaç fiyatını gösterecek ve satın alma işleminin yapılıp yapılmayacağına karar vermek için kullanıcıdan onay isteyecektir. Onay alındıktan sonra müşteri hesabından gelen para banka hesabına teslim edilir ve ilgili dekont sisteme gelir. Makbuz geldikten sonra sistem, eczane şirketlerinin bu yeni sipariş hakkında bilgilendirilmesi için ilaç siparişini sipariş veritabanına yerleştirir. Sipariş Kimliği, Tahmini Teslimat Süresi ve İlaç Durumu, takip amacıyla geri gönderilir ve makbuz ile birleştirilerek kullanıcıya gösterilir. İlaç kimliğini ve ilaç miktarını kullanarak siparişi alan ve işlem yapan eczane şirketleri, ilacın durumunun sipariş edilenden teslim edilene değiştirilmesi için veri tabanını değiştirme yeteneğine sahiptir. Sipariş talep veritabanı değiştirildikten sonra, bilgiler kullanıcıya gösterilecek ve kullanıcı siparişinin yeni durumu hakkında bilgilendirilecektir.

Bu sıralı diyagramda, talep edilen ilacın sistemde bulunmadığı/bulunmadığı, talep edilen ilacın bulunduğu ancak kullanıcıdan talep edilen miktarın mevcut miktardan fazla olduğu ve bu nedenle işleme devam edilememesi, kart bilgilerinin geçersiz olması veya para işleminin onaylanmadığı alternatif durumları da görebilirsiniz. Bu durumlar meydana geldiğinde, yapılması gereken işlem diyagramda gösterilmiştir.

- ECZANE FIRMALARI IÇIN:

"Eczane firmaları, sipariş ettikleri ilacın artık üretilmemesi durumunda web sitesi müşterisi ile iletişime geçebilmeli veya muadil ilaç hakkında bilgi verebilmelidir."

Varsayım : Hasta zaten sisteme giriş yapmış ve ilaç verme sipariş sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Şekil 13: Eczane Şirketleri için Dizi Digramı 2

Bu dizi diyagramında hasta ilk olarak oturum açar ve bir ilaç siparişi verir. İlaç siparişini aldıktan sonra bir şekilde ilaç siparişi verdikten sonra (örn: ilacın çok fazla yan etkisi olacağı ve üretiminin durdurulması gerektiği yönünde yeni bir hükümet kuralı geliyor) eczane şirketleri ilacın artık üretilmediğini söylüyor. Şirket bu durumu bildirdikten sonra, ödenen para geri iade edilecek ve müşteriye eşdeğer bir ilaç olup olmadığını sorma şansı verilecektir (bazı ciddi durumlarda ilaçların çoğu düzenli olarak alınmalıdır, bu nedenle eczane şirketleri eşdeğer bir ilaç önerebilmelidir). Müşteri eşdeğer ilaçları istemeye karar verdiğinde, bu talep normal bir sipariş gibi eczane şirketine teslim edilecektir. Bu sipariş farklı şekilde ele alınacak ve eczane şirketine başka bir ilacın yokluğunda kullanılabilecek ilaçların bir listesi gönderilecektir. Bu ilaç listesinden kullanıcı ilacı seçecek ve yeni bir sipariş verme işlemi yapacaktır. Şimdi yeni sipariş için ödeme yapacak, bu yüzden kart bilgilerini girecektir. Kart bilgilerinin geçerli ve çalışır durumda olduğu onaylandıktan sonra, bu sistem parayı müşteri hesabından banka hesabına alır. Satınalma işlemi tamamlandıktan sonra eczane firmasının yeni ürüne ulaşması, görmesi ve teslim etmesi için müşteri siparişi Sipariş Talep Veritabanına yerleştirilecektir. Eczane şirketi yeni ilaç siparişini görüp gerekli işlemleri yaptıktan sonra, sipariş talep veritabanını güncelleyecek ve müşteriye NewOrderID, EstimatedDeliveryTime ve İlaç Durumunu (sipariş edilen > teslim edildi) gönderecektir. Artık müşteri, yaptığı yeni ilaç siparişiyle ilgili tüm ayrıntılara sahiptir.

Bu dizi diyagramında, alternatif veya eşdeğer ilacın mevcut olmadığı ve bu nedenle bir ilacın diğerinin yerine geçemediği alternatif durumları da görebilirsiniz (mevcut bir alternatif ilaç olduğunda, kullanıcıya tavsiyede bulunmadan önce, ilaç şirketi yeterli kaynak olup olmadığını kontrol eder, bu nedenle bu durum için alternatif bir dizi eklemeye gerek yoktur) veya kart detayları geçersizdir. Bu durumlar meydana geldiğinde, yapılması gereken işlem diyagramda gösterilmiştir.

- DOKTOR İÇİN :

"Doktorlar, stoklarını eklemek için eczane şirketlerinden belirli bir ilaç talep edebilmelidir."

Şekil 14: Doctor1 için Dizi Digramı

Yukarıdaki sıralı diyagramda, bir doktorun (zaten Online İlaç Alışverişi için E-Ticaret hesabı olan) belirli bir ilacı satın almaya çalıştığı, bu ilacı web sitesindeki eczane şirketlerinden herhangi birinde bulamaması durumunda bunun için talepte bulunacağı gösterilmiştir.

Başlangıçta kullanıcı web sitesine giriş yapmak için şifresini ve e-postasını girer. Sistem, hem şifrenin hem de e-postanın hava durumunu kontrol eder, kullanıcı veritabanından doğru olur. Yanlış kullanıcı ise şifresini ve e-posta adresini tekrar girecek, girmiyorsa web sitesine başarılı bir şekilde giriş yapacak ve sistem ana menüyü gösterecektir. Bundan sonra yapacağı tek şey, arama çubuğuna istediği ilacın adını yazmaktır. Bundan sonra sistem, ürün veritabanını kontrol ederek istenen ilacın herhangi bir eczane şirketinde bulunup bulunmadığını kontrol edecektir. İlacın mevcut olmaması durumunda, sistem kullanıcıya ilacın mevcut olmadığına dair bir uyarı mesajı gönderecek ve kullanıcıya ilacın mevcut olup olmadığını soracaktır. Kullanıcı bir talepte bulunmak isterse, sistem Eczane Şirketi'ne bir mesaj gönderecektir. İlaç mevcutsa, kullanıcı ilacı satın almak istediği bir şirket seçecektir. Bundan sonra, kullanıcı kart bilgilerini girecek ve doğrulamadan sonra para bankaya aktarılacak ve sistem, ilacı kargoya gönderebilmeleri için eczane şirketine ödemenin yapıldığına dair bir mesaj gönderecektir.

- DOKTOR İÇİN :

"Doktorlar, stoklarını eklemek için eczane şirketlerinden belirli bir ilaç talep edebilmelidir."

Şekil 15: Doctor2 için Dizi Digramı

Yukarıdaki dizi diyagramında, bir doktorun (Online İlaç Alışverişi için E-Ticaret için zaten bir hesabı olan) hastasının geçmiş ilaç listesini görüntülemeye çalıştığı gösterilmiştir. Her doktorun web sitesinde kendi portalı vardır, böylece hastaları portalına abone olabilir. Bu sayede doktorlar hastasının tıbbi bilgilerini görüntüleyebilir. Yukarıdaki sıralı diyagramda kullanıcının (doktor) kendi portalı vardır ve portalına abone olan birkaç hastası vardır. Her şeyden önce, kullanıcının zaten bir hesabı vardır, böylece web sitesine giriş yapabilir. Bundan sonra, sistem ana menüyü kullanıcıya gösterecektir. Kullanıcı, menüdeki 'hastalarım' butonuna tıkladıktan sonra sistem tarafından görüntülenen doktor veri tabanından hasta listesinden hastasını seçecektir. Hasta seçildikten sonra sistem, hasta veri tabanından hasta bilgilerini görüntüleyerek kullanıcının hastasının şu ana kadar hangi ilaçları kullandığını veya şu anda hangi ilaçları kullandığını görebilecektir. Bunun yanı sıra, bu bilgilere göre kullanıcı (doktor) web sitesinden bir ilaç ve/veya eczane firması bulabilir ve hastaları ile paylaşabilir. İstediği ilacın firmaların hiçbirinde bulunmaması durumunda yukarıda belirttiğimiz gibi herhangi bir eczane firmasından da o ilacı talep edebilir.

- HASTA İÇİN

"Hasta satın alma geçmişini görebilecek."

Şekil 16: Hasta 1 için Dizi Digramı

Yukarıdaki sıra diyagramında daha önce kendisi için hesap açtırmış bir hastanın daha önce kullandığı ya da satın aldığı tüm ilaçları inceleyebileceği gösterilmiştir. Hasta ilk olarak Online İlaç Alışverişi için E-Ticaret için tasarlanmış web sitesine girer. Site, giriş yapmak isteyen kullanıcının rollerini ve yetkilerini vermek için hesap bilgilerini ister. Kullanıcı hesap bilgilerini (e-posta / kimlik numarası ve şifre) girer ve daha sonra site bu bilgiler için bir hesap olup olmadığını ve varsa ne tür bir kullanıcı olduğunu belirlemek için güvenlik tarafından hazırlanmış veritabanına gönderir. Eğer bu bilgiler için bir hesap bulunamazsa, güvenlik veri tabanı bunu alışveriş sistemine bildirir ve hata mesajını alışveriş sistemindeki kullanıcıya gönderir ve tekrar denemesi için giriş ekranına gönderir. Veritabanı, girilen bilgilerin bir hasta hesabı olduğunu doğrularsa, alışveriş sistemi hastayı ana sayfaya yönlendirir. Hasta, kendisiyle ilgili bilgileri görüntülemek için kişisel bilgiler bölümüne tıklar. Hasta bu seçenekler üzerinden geçen ilaç bilgilerini girerek istediği bilgiyi elde edebilir.

- HASTA İÇİN :

" Hasta reçete (reçete gerektiren ilaçlar) belirterek ilaç istemi yapar.

Şekil 17: Hasta2 için Dizi Digramı

Yukarıdaki sıra diyagramı, aciliyetine göre siparişini işaretleyen ve siparişi veren bir hastayı göstermektedir. Hastanın bir hesap açtığını ve başarılı bir şekilde giriş yaptığını varsayarsak, doğrudan ana sayfaya yönlendirildi ve ardından hasta, doktor tarafından verilen reçete kodunu sisteme girdi. Ana sistem, veri tabanına girilen reçete kodunu arar ve reçetede hangi ilaçların yazdığını bulur. Sistem daha sonra ilaç listesini hastaya uygun eczaneye teslim eder. İlaçların eczanede bulunduğu varsayılarak ilaçların hazır olduğu sisteme bildirilir. Sistem siparişi hastaya gösterir ve hasta aciliyet sırası (yüksek-düşük) ile siparişi oluşturur. Sistem hasta bilgilerini eczaneye iletir ve eczane de bu bilgileri sipariş veri tabanına iletir, sipariş veri tabanı bu siparişleri onaylar ve onay mesajını ana sisteme gönderir. Sistem son adım olarak ödeme bölümüne geçer ve kullanıcıdan ödeme yöntemini talep eder. Kullanıcı kart ile ödeme yapmayı seçer ve kart bilgilerini yazar. Sistem bu bilgileri banka veri tabanına gönderir ve hastaya genel raporu gösterir.

- YÖNETICI IÇIN :

"Yöneticiler e-posta ayarlarını yönetebilmelidir."

Şekil 18: Admin1 için Dizi Digramı

Yukarıdaki şemada görüldüğü gibi, yönetici kullanıcıların başlangıçta zaten bir hesabı olacağını görebilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için ihtiyaç duyduğumuz bazı girişler olacak. Bunlar kullanıcı adı-şifre veya e-posta-şifre ikili olabilir. İlk olarak, kullanıcı yönetici giriş sayfasına bir istekte bulunur ve ardından sisteme giriş yapmak için gerekli girişleri doldurur. Sistem, veritabanı temel kayıtlarını kullanarak kullanıcı bilgilerini kontrol eder. Başarılı olursa, kullanıcının kimliği doğrulanacak ve otomatik olarak yönetici kontrol paneline yönlendirilecektir. Aksi takdirde, sistem kullanıcıya bir hata mesajı görüntüler.

Yönetici, e-posta ayarları sayfasını açmak için bir istekte bulunacaktır. Sistemin veritabanı, varsayılan e-posta sunucusu ayarlarını almak için sistem veritabanına bir sorgu gönderecektir. Bu sayfada, kullanıcının bir test postası göndermek için bir test e-posta adresi girmesi gerekir. Bu işlemden sonra ilk olarak sistemin veri tabanı tarafından yazılan mail sunucusu bilgilerinin doğru olup olmadığı kontrol edilecektir. Doğrulama doğruysa, sistem posta sunucusundan bir istekte bulunur. Böylece mail sunucusu yazılı test e-posta adresine bir test maili gönderir ve sistem kullanıcıya başarılı bir mesaj gösterir. Aksi takdirde, bir bağlantı hatası gösterir.

- YÖNETICI IÇIN :

"Yöneticiler kullanıcıları yönetebilmelidir."

Şekil 19: Admin2 için Dizi Digramı

Yukarıdaki şemada görüldüğü gibi, yönetici kullanıcıların başlangıçta zaten bir hesabı olacağını görebilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için ihtiyaç duyduğumuz bazı girişler olacak. Bunlar kullanıcı adı-şifre veya e-posta-şifre ikili olabilir. İlk olarak, kullanıcı yönetici giriş sayfasına bir istekte bulunur ve ardından sisteme giriş yapmak için gerekli girişleri doldurur. Sistem, veritabanı temel kayıtlarını kullanarak kullanıcı bilgilerini kontrol eder. Başarılı olursa, kullanıcının kimliği doğrulanacak ve otomatik olarak yönetici kontrol paneline yönlendirilecektir. Aksi takdirde, sistem kullanıcıya bir hata mesajı görüntüler.

Yönetici, yeni bir kullanıcı ekle sayfasına bir istekte bulunacak ve yeni bir kullanıcı oluşturmak için gerekli alanları yazacaktır. Bu işlem, bir createuser işlevi çağrılarak yapılır. Yeni bir kullanıcı oluşturmak için veritabanına bir sorgu gönderir ve ayrıca bazı gerekli koşulları kontrol eder. Diyagramda görüldüğü gibi, bir kullanıcı oluşturmak için geçmesi gereken iki koşul vardır. Verilen kullanıcı adı zaten mevcutsa ve e-posta adresi zaten mevcutsa, sistem yapılan hataya göre bir hata mesajı gösterir.

İş Süreçleri Modellemesi (BPMN)

Şekil 20: İş Süreçleri Modellemesi

Yukarıdaki BPMN Diyagramı, çevrimiçi ilaç alışveriş sisteminin iş süreçleri için e-ticareti  akış şemasına benzer bir diyagram şeklinde göstererek, teknik ve teknik olmayan gözlemcilerin ilgili süreçleri anlamasını kolaylaştırır. 4 kullanıcımız olduğu için BPMN diyagramında 4 bölüm vardır. Her bölüm, belirli bir kullanıcının sistemle nasıl etkileşime girdiğini açıklar.

Örneğin, bir hasta önce web sitesine girecek ve tıpkı diğer kullanıcıların yaptığı gibi oturum açacaktır. Daha sonra ya bir ilaç aramak için bir reçete girecek ya da kişisel bilgilerini görüntülemeyi seçecektir.

Hasta geçmişinin görüntülenmesinin seçilmesi durumunda: Kullanıcının 2 seçeneği olacaktır. Ya sağlık raporunu ya da daha önce satın aldığı ilaç geçmişini gösterecektir. İlgili bilgiler görüntülendiğinde, bu iş süreci sona erecek, böylece kullanıcı oturumu kapatmayı seçebilecek ve sistemden çıkabilecektir.

Reçete girilmesi durumunda: Kullanıcı belirli bir ilacı arayabilir. Sistem ilacın stokta olup olmadığını kontrol edecektir. İlaç stokta mevcutsa, arama doğrulanacak ve kullanıcı, yine 2 seçeneğimiz olan sipariş ve ödeme süreçlerine yönlendirilecektir: kartla veya nakitle. Eğer ilaç stokta sunulmuyorsa, sistem ya eşdeğer bir ilaç önerecek ya da böyle bir eşdeğer ilaç yoksa, sistem eczane şirketine o özel ilacın üretilmesi gerektiğini belirten yeni bir talepte bulunacaktır. Kullanıcı eşdeğer bir ilaç satın almaya karar verirse, tavsiyesi almak için önce ilgili doktora iletilecek ve daha sonra onaylanırsa yeni bir ilaç siparişi olarak ele alınacaktır. Daha sonra bu işlem de sonuçlanacak ve kullanıcı oturumu kapatacaktır.

Benzer şekilde, doktor yeni bir ilaç siparişi oluşturabilecek, tıpkı hastalar gibi hasta geçmişini görüntüleyebilecek, ancak buna ek olarak doktor zaten onaylanmış ilaçlar için e-reçete yazabilecek (devlet kuralı olarak yüz yüze). İlaç ve hasta bilgilerini girecek ve benzersiz e-imzası ile raporu onaylayacaktır.

Öte yandan, sistemimizde en yüksek önceliğe sahip olan yönetici, yukarıda belirtilen tüm işlemleri gerçekleştirebilecek, ancak buna ek olarak, sistem raporlarını yönetecek ve mesajlaşma sorunlarını işletecektir. Sistem raporlarını yönetirken, rutin kontrolleri yapacak ve sistemde mevcut olan sorunları giderecektir.

BÜTÜNLÜK İLİŞKİSİ (E-R) DİAGRAMI

Şekil 21: E-R Diyagramı

Yukarıdaki Varlık İlişkisi diyagramı, sistemimizde kullanılan bilgi modellerini göstermektedir. Her varlık, kendilerine ait olan nitelikleri veya özellikleri tanımlayan sisteme ait bir nesne olarak öğretilebilir. Her ok, bu nesneler arasındaki ilişki veya etkileşim türünü tanımlar. Basit bir örnek vermek gerekirse, Patient ve Order varlıklarını ele alalım. Hastaların kimliği, adı, soyadı, e-posta ve şifresi olacaktır. Siparişlerde sipariş kimliği, ürün kimliği, parça kimliği, müşteri kimliği, sipariş durumu, sipariş tarihi, gönderim tarihi, şirket kimliği ve toplam fiyat olacaktır. Bu öznitelikler, her bir nesne hakkında bilgi verecek ve dolayısıyla bir işlevsellik için hizmet verirken sistemimizde nasıl ele alınacaklarını açıklayacak ve tanımlayacaktır. Sistemimize kayıt olan hastalarımız istedikleri ilaçları sipariş verebileceklerdir. Siparişler hastalar gibi kullanıcılar tarafından verilecektir. Bu nedenle, hasta nesnesi ile düzen nesnesi arasında bir ilişki vardır. Hasta bir sipariş aldığı ve sipariş bir hasta tarafından alındığı için ilişki adı alma şeklindedir. İlişki türü 1'e çoktur. Çünkü 1 hasta birçok sipariş verebilir. Ters sıralamayı düşünecek olursak; 1 hasta tarafından birçok sipariş verilebilir. Doktor-düzen arasında da benzer bir ilişki vardır. Bir diğer örnek ise sipariş ile eczane firması arasında verilebilir. Eczane şirketleri, şirket kimliği, ad, e-posta ve şifre özelliklerine sahiptir. Her eczane şirketi bir ilaç üretir, bu nedenle siparişin tedarikçisi onlardır. Öte yandan, her sipariş bir eczane şirketi tarafından sağlanacaktır. Bu nedenle, eczane şirketleri ile sipariş nesneleri arasında bir tedarik ilişkisi vardır. Aralarındaki ilişki 1'e çoktur, çünkü bir sipariş birçok eczane şirketi tarafından sağlanabilir (çünkü bir sipariş birçok farklı ilaçtan oluşabilir) ve birçok eczane şirketi belirli bir ilaca ilaç tedarik edebilir.

MANTIKSAL VERI MODELLEME

Mantıksal Veri Modelleme (LDM) :

Yukarıdaki E-R diyagramından aşağıdaki LDM'yi oluşturacağız. İlişkileri ele alacağız ve aşağıdaki kurallara dayanarak aşağıdaki ilişkileri kuracağız:

- İlişki 1-1 veya 1-N ise, 1. ila 2. Birincil Anahtarı ekleyin.

- İlişki M-N ise, yeni bir tablo oluşturun ve her iki tablonun Birincil Anahtarlarını Birincil Anahtarlar olarak ekleyin.

Log_records(user_tag, user_type, zaman, açıklama)

Hasta (user_tag, patient_id,user_name, patient_name, patient_surname, patient_email, patient_password)

Patient_contact_info(patient_id, patient_phone, patient_address, patient_city, patient_country, patient_zip_code, patient_id)

Doktor(user_tag, doctor_id, doctor_name, doctor_surname, doctor_email, doctor_password, doctor_signature, doctor_experience)

Doctor_contact_info(doctor_id, doctor_phone, doctor_address, doctor_city, doctor_country, doctor_zip_code, user_tag)

Pharmacy_company(user_tag, company_id, company_name, company_email, company_password)

Pharmacy_contact_info(pharmacy_id, pharmacy_phone, pharmacy_address, pharmacy_city, pharmacy_country, pharmacy_id)

Kategori(category_id, category_name, durum, category_site_title, category_meta_keywords, category_meta_description)

Ürünler(category_id, product_id, company_id, category_id, production_date, consumption_date, stock_amount, fiyat)

Products_info(product_id, product_name, product_id, product_type, product_img)

Sipariş (doctor_id, product_id, company_id, order_id, item_id, customer_id, company_id, fiyat, track_id, order_status, order_date, shipping_date)

Gördüğünüz gibi yukarıdaki mantıksal veri modelleri 3. normal formda değildir. Yani onları 3. normal forma koyarsak ve birleştirebileceğimiz bazı tabloları birleştirirsek, aşağıdakileri elde edeceğiz

Log_records(user_tag, user_type, zaman, açıklama)

Hasta (user_tag, patient_id, user_name, patient_name, patient_surname, patient_email, patient_password, patient_phone, patient_address, patient_city, patient_country, patient_zip_code)

Doktor(user_tag, doctor_id, doctor_name, doctor_surname, doctor_email, doctor_password, doctor_signature, doctor_experience, doctor_phone, doctor_address, doctor_city, doctor_country, doctor_zip_code)

Pharmacy_company(user_tag, company_id, company_name, company_email, company_password, pharmacy_phone, pharmacy_address, pharmacy_city, pharmacy_country)

Kategori(category_id, category_name, durum, category_site_title, category_meta_keywords, category_meta_description)

Ürünler (category_id, product_id, company_id, category_id, production_date, consumption_date, stock_amount, fiyat, product_name, product_type, product_img)

Sipariş (doctor_id, product_id, company_id, order_id, item_id, customer_id, company_id, fiyat, track_id, order_status, order_date, shipping_date)

Sistemimizde, performans ve veri erişim kolaylığı için çok daha verimli olduğu için ilk mantıksal modeli uygulayacağız.

Fiziksel Veritabanı Tabloları :

Şekil 22: Fiziksel Veritabanı Tabloları

İşte aşağıda yer alan fiziksel veritabanı tablolarında, programımızda kullanacağımız gerçek veritabanı tablolarını belirttik. Birincil ve yabancı anahtar özelliklerinin yanı sıra int ve varchar() gibi veri türlerini de gösteririz.

AKTİVİTE DİYAGRAMI

Şekil23: Etkinlik Diyagramı

Yukarıdaki aktivite diyagramında dört kullanıcı ve iki harici donanım bulunmaktadır. Bunlar yönetici, doktor, eczane şirketi, hasta, veri tabanı ve mail sunucusudur. Hepsinin kendi operasyonları, süreçleri ve faaliyetleri vardır. Örnek olarak, her kullanıcının en önemli aktivitelerini gösterdik. Başlangıçta tüm kullanıcılar sisteme giriş yapar ve bu işlemler veri tabanında yer alan loglar tablosuna kaydedilir.

- Yönetici yeni bir kullanıcı oluşturabilir

- Yönetici, e-posta sunucusu ayarlarını değiştirebilir

- Yönetici, sql ve dosyaların tam yedeğini alabilir.

Yönetici sisteme giriş yapar ve yeni bir kullanıcı eklemek için yeni bir kullanıcı ekle sayfasına http istekleri gönderir. Yeni kullanıcı için gerekli olan bilgiler doldurulur ve girilen değerlerin geçerliliği kontrol edilir. Uygun olduğu takdirde kullanıcı bilgileri veri tabanına kaydedilir ve yeni bir kullanıcı oluşturulur. Aksi takdirde, yanlış olan alanlar ekranda bir hata mesajı olarak görüntülenir. Yönetici, e-posta gönderimi için e-posta sunucusu bilgilerini değiştirebilir. Bunu kontrol etmek için örneğin sistemden bir e-posta adresi girerek bir test maili gönderebilir. Bu aktivite mail sunucusuna bir istek gönderir ve kabul edildiğinde mail adresine bir e-posta gönderilir ve başarılı mesaj ekranda görüntülenir.

- Doktor bir ilaç sipariş edebilir.

- Doktor, hastaların geçmiş ilaç siparişlerini görüntüleyebilir.

Doktorun artık bir hesabı olduğunu düşünerek sisteme girdik. Ana ekranda yer alan sayfadan yeni bir ilaç siparişi için siteye HTTP isteği gönderilir. Doktor bu sayfadan ürünleri gösterir ve ürün seçimi yapıldıktan sonra ürün sepete gönderilir. Satın alma için gerekli olan kredi kartı vb. bilgiler girilir ve bu bilgiler doğrulama için kontrol edilir. Doğru ise hesaptan gerekli ücret alınır, ürün siparişi geçirilir ve ilgili ürüne ait sipariş bilgisi kullanıcıya e-posta ile gönderilir ve ekranda sipariş başarılı mesajını gösterir. Aksi takdirde, gerekli hata mesajları ekrana yazdırılır. Doktor, müşterilerin daha önce sipariş ettiği ürünleri görmek için kullanıcılarının sayfasını görüntüler ve buradaki sekmeden sipariş geçmişini görüntüler.

- Eczane firması kendi ürününü yönetebilir.

- Eczane şirketi kargo durumunu gösterebilir.

- Eczane şirketi bakiyesini yönetebilir.

Eczane şirketinin tekrar bir hesabı olduğu ve oturum açtığı gösterilir (Normalde tüm kullanıcı türlerinin bir kayıt sayfası vardır). İlaç firması, ürünleri düzenlemek için görüntülenen ana menü üzerinden ilgili sayfaya erişim sağlamak için bir http isteği gönderir. Buradan yeni bir ürün oluşturabilir veya mevcut bir ürünün genel bilgilerini değiştirebilirsiniz. Ürün bilgileri değiştiğinde bilgiler kontrol edilir, doğru ise bu bilgiler veri tabanında güncellenir ve ekranda başarılı mesajı görüntülenir. Eğer yeni bir ürün oluşturulmak isteniyorsa bu sekmeye tekrar http isteği gönderilir ve gerekli ürün bilgileri doldurulur. Ürün adı, miktarı, fiyatı, açıklaması vb. Doğrulama kabul edildiğinde ürün oluşturulur ve ekranda işlemin başarılı olduğu mesajı görüntülenir. Eczane firması seçeceği sevkiyat durumuna göre kendi tüm sevkiyat işlemlerini değiştirebilir ve görüntüleyebilir. Ana sayfada kendi tüm ödemelerini ve bakiyelerini görüntüler. Gerekli banka IBAN'ı veya hesap numarası girilir. Bilgilerin doğru olması durumunda talep edilen tutar banka hesabına aktarılır ve sistem bakiyesinden düşülür. İşlem tamamlandığı takdirde başarılı bir şekilde ekrana gönderilen mesaj görüntülenecektir.

- Kullanıcı bilgilerini değiştirebilir

- Kullanıcı bir ürün satın alabilir

- Kullanıcı bir destek bileti oluşturabilir

Kullanıcının, hastanın zaten sisteme kayıtlı olduğunu varsayıyoruz. Kullanıcı, sisteme giriş yapmak için şifre, kullanıcı adı veya mail adresi bilgilerini girer. Bu işlem bir doğrulama işlemi gerçekleştirir ve gerekli bilgiler doğru ise kullanıcı sisteme giriş yapar ve bu girişim veri tabanında yer alan log tablosuna kaydedilir. Kullanıcı kendi adresini veya herhangi bir bilgisini değiştirmek isterse bilgilerimi değiştir sayfasına erişim sağlanmaktadır. Değiştirilmek istenen kullanıcı bilgileri girilir ve kaydedilir. Tekrar bir doğrulama işlemi gerçekleştirilir ve doğru kayıt yapılır. Müşteri bir ürün sipariş etmek isterse ürünleri sergiler ve istediği ürünü seçer. Ürün sepete eklenir ve ödeme sayfası seçilir. Ödeme kartı seçiliyse kredi kartı girişi yapılır ve bilgiler kontrol edilir. Tüm bilgiler doğruysa, sipariş geçirilir. Daha sonra sipariş bilgilerinin ait maili kullanıcıya gönderilir, sipariş beklemeye alınır ve sipariş başarılı mesajı ekrana yazdırılır. Kullanıcıların herhangi bir sorun yaşaması durumunda destek talebi oluşturur. Konu ile ilgili bir departman seçilerek destek talebinin başlığı ve içeriği girilir ve ardından destek talebi oluşturulur.

İlgili SQL Kodları:

Tabel Log_records oluştur (

user_tag int(20) birincil anahtarı,

user_type varchar(100),

zaman varchar(100),

Açıklama Varchar(100)

)

Tablo oluştur Yönetici (

admin_id int(20) birincil anahtarı,

admin_email varchar(100),

admin_password varchar(100),

admin_first_name varchar(100),

admin_last_name varchar(100),

şablon varchar(100),

dil varchar(100),

created_at varchar(100),

updated_at varchar(100),

Yabancı anahtar admin_id başvuruları Log_records(user_tag)

)

Tablo oluştur Hasta (

patient_id int(20) birincil anahtarı,

user_name varchar(100),

patient_name varchar(100),

patient_surname Varchar(100),

patient_email varchar(100),

patient_password Varchar(100),

Yabancı anahtar patient_id başvuruları Log_records(user_tag)

)

Tablo Patient_contact_info oluştur (

patient_phone int(20) birincil anahtarı,

user_address varchar(100),

patient_city varchar(100),

patient_country varchar(100),

patient_zip_code Int(20),

patient_id Int(20),

Yabancı anahtar patient_id referansları Hasta(patient_id)

)

Tablo Doktoru oluştur (

doctor_id int(20) birincil anahtarı,

doctor_name varchar(150),

doctor_surname Varchar(150),

doctor_email varchar(150),

doctor_password varchar(150),

doctor_signature Varchar(150),

Yabancı anahtar doctor_id başvuruları Log_records(user_tag)

)

Tablo Patient_contact_info oluştur (

doctor_phone int(20) birincil anahtar,

doctor_address Varchar(150),

doctor_city Varchar(150),

doctor_country Varchar(150),

doctor_zip_code Int(20),

doctor_id int(20),

Yabancı anahtar doctor_id referansları Doktor (doctor_id)

)

Tablo oluştur Pharmacy_company(

company_id int(20) primary_key,

company_name varchar(150),

company_email varchar(150),

company_password varchar(150),

Yabancı anahtar company_id başvuruları Log_records(user_tag)

)

Tablo Pharmacy_company_info oluştur (

company_phone int(20) birincil anahtarı,

company_address Varchar(150),

company_city varchar(150),

company_country Varchar(150),

company_id Uluslararası(20),

Yabancı anahtar doctor_id referansları Doktor (doctor_id)

)

Tablo Kategorisi Oluştur (

category_id int(20) birincil anahtarı,

category_name Varchar(150),

Durum Varchar(150),

category_site_title Varchar(150),

category_meta_keywords Varchar(150),

category_meta_description Varchar(150)

)

Tablo oluştur Ürünler (

product_id int(20) birincil anahtarı,

category_id int(20),

production_date varchar(150),

consumpiton_date varchar(150),

stock_amount Int(150),

fiyat int(1000),

company_name varchar(150),

Yabancı anahtar (category_id) referansları Kategori(category_id),

Yabancı anahtar (company_name) referansları Pharmacy_company(company_name)

)

Tablo oluştur Products_info(

product_name varchar(150) birincil anahtar,

product_id Int(20),

product_type Varchar(150),

product_img Varchar(150),

Yabancı anahtar (product_id) referansları Ürünler(product_id)

)

Tablo oluştur Order(

order_id int(20) birincil anahtarı,

item_id Int(20),

track_id int(20),

customer_id Int(20),

order_status varchar(150),

order_date varchar(150),

company_id Uluslararası(20),

total_price int(4000),

Yabancı anahtar (item_id) referansları Poducts (product_id),

Yabancı anahtar (customer_id) referansları Log_recors (user_tag),

Yabancı anahtar (company_id) referansları Pharmacy_company (company_id)

)

# 5. UYGULAMA

5.1.  Kullanılan Araçlar, Teknolojiler ve Platformlar

  - Güzel ve dinamik bir kullanıcı arayüzü oluşturmak ve kullanıcıların sistem dostu görebilmeleri için animasyonlar yapmak için JavaScript ile HTML ve CSS kullanacağız.

  - Veritabanına PHP ile sisteme bağlanacağız ve veritabanı olarak MySQL kullanacağız.

  - Bu proje için harici veritabanı kullanmayacağız.

  - Veritabanında yeterli miktarda tablo oluşturacağız, böylece veritabanından bilgi eklemek, güncellemek ve seçmek çok daha kolay olacaktır.

  - Her rol için (doktor, hasta, Eczane Şirketleri ve yönetici) veritabanında tablolar oluşturacağız, böylece rol bilgilerini güncellerken bu bizim için işleri kolaylaştıracaktır.

  - Sistemin hızını artırmak ve kullanıcıların bekleme süresini azaltmak için fazla miktarda kod satırı kullanmaktan kaçınacağız.

KURULUM DETAYLARI IÇIN LÜTFEN PROJE KLASÖRÜMÜZDEKI kurulum.txt dosyasını kontrol edin.

5.2 Algoritmalar ve Kodlama Uygulamaları

  - Standart

World Wide Web için uluslararası standart olan World Wide Web Konsorsiyumu'nu kullandık.

Güvenlik için, kullanıcı bilgilerini güvende tutmak için veritabanı şifrelemesi için en iyi şifreleme standartlarını kullandık.

# 6. TEST ETME

Bu bölüme, yapılan testlerin test sayıları ve içeriklerinden bağımsız olarak %100 kapsam sağlayacağının garantisinin mümkün olmadığını belirterek başlamak isteriz.  Qurora'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir yazılım hatasız değildir, ancak bir test uzmanı bir yazılıma Kalite getirir. İyi bir yazılım test şirketi, kaliteli hatalara odaklanır  ve engelsiz teslimata yardımcı olur." bu durumda mükemmel bir uyum olurdu. Çok büyük bir web uygulamasında mevcut olan tüm olası hataları keşfettiğimizi iddia etmek gerçekçi ve anlamsız olacaktır. Bununla birlikte, test sayısını artırmak ve keşfedilen hataların sayısının da artacağını gözlemlemek mümkündür. Bu nedenle farklı Test Ortamları ile tekrarlanan testler gerçekleştirdik.Zamanımız sonsuz değildi ve bu sınırlı süre içinde mümkün olduğunca çok test yapmak istedik. Bu amaçla, web sitesini daha kısa sürede test etmek için kullanabileceğimiz çok daha fazla test senaryosunu dahil edebileceğimiz çevrimiçi, açık kaynaklı ve otomatik test araçlarından test araçlarımızı seçmeye karar verdik. SRS Belgesindeki her gereksinimin uygulamamızdaki bir işlevle eşleştirildiğinden emin olduktan ve performans, güvenlik ve diğer konularla ilgili planlanan her test tamamlanıp geçildikten sonra, son ürünümüzü doğruladık ve onayladık.

Test aşaması için, sistemimiz için çok önemli olan iki önemli gereksinimimizi test ediyoruz. Aşağıda her birini ayrı ayrı (iki ayrı örnek olarak) açıkladık.

Test 1: İlk testimizde, bir kullanıcının sistemimizde başarılı bir şekilde hesap oluşturabileceğini görmek için bir kullanıcı (hasta tipi) oluşturmaya çalıştık. Aşağıdaki şekil 1.1'de görebileceğiniz gibi, bir hesap oluşturmak için kayıt formuna gerekli bilgileri girdik. Şekil 1.2'ye bakarsanız, hesabın yönetici panelinde görünür olduğunu görebilirsiniz, bu da oluşturmaya çalıştığımız kullanıcı hesabının başarıyla oluşturulduğu anlamına gelir.

Şekil 1.1: Kayıt formu.

Görsel 1.2: Yönetici panelindeki kullanıcı bilgileri bölümü.

Test 2: Test 2'de, hasta ile doktor arasında, kullanıcılar arasındaki iletişimi sağladığı için (bu durumda doktor ile hastası arasında) bu gereksinimi sistemdeki en önemli gereksinim olarak sayabileceğimiz bir bilet oluşturmaya çalıştık. Aşağıdaki şekil 2.1'de kullanıcının (hasta tipi) adisyon formunu doldurarak bilet oluşturmaya çalıştığını görebilirsiniz. Bilet başarılı bir şekilde oluşturulduğu takdirde, mesaj doktora sorunsuz bir şekilde iletilecektir ve aşağıdaki şekil 2.2'de de görebileceğiniz gibi, kullanıcının mesajı doktora başarılı bir şekilde iletilmiştir ve doktor mesajı kendi platformunda görüntüleyebilmektedir.

Şekil 2.1: Bilet formu oluşturma.

Şekil 2.2: Doktorun bilet platformu.

# 7. SİSTEMİN KULLANIM KILAVUZU

Başlangıç olarak, sistemimizde 4 tür kullanıcı (Hasta/Müşteri, Doktor, Eczane Şirketi ve Yönetici) vardır ve her biri sistemimizde farklı türde kullanıcı arayüzüne sahiptir, bu nedenle bu kullanım kılavuzunda her kullanıcı türü için sistemi ayrı ayrı tartışıyoruz.

Sistemimiz tüm işlevleri yerine getirmek için hesap gerektirir. Şekil 1.a'da, sistemde kullanılacak olan birkaç bilgiyi soran bir hasta için bir kayıt sayfası görebilirsiniz. Kullanıcı bilgilerini formlara girdikten sonra sayfanın sol altında bulunan 'KAYIT OL' butonuna basarak hesabını oluşturmaktır. Kullanıcı bir hasta değilse ve bir doktor veya eczane şirketi ise, bu kullanıcı türleri için özel kayıt doldurmalıdır. Bu nedenle kullanıcı, yeni bir kayıt formu açmak için kayıt formunun sağ üst köşesinde yer alan 'DOKTOR MUSUNUZ?' veya 'ECZACILIK ŞİRKETİ MİSİNİZ?' butonlarından birine tıklayarak doktor mu yoksa eczane şirketi mi olmak istediğini seçmelidir.

Şekil 1.a: Hasta kayıt sayfası.

Kullanıcı, eczane firması olarak kayıt olmak için 'ECZACILIK FİRMASI MİSİNİZ?' butonuna tıklarsa, yeni bir kayıt formu (aşağıdaki şekil 1.b) açılacaktır. Bundan sonra, kullanıcının kimden formunu doldurması ve ardından hesabını oluşturmak için formun orta alt kısmında yer alan 'Şimdi Oluştur!' düğmesini tıklaması gerekir.

Şekil 1.b: Eczane şirketlerinin kayıt sayfası.

Kullanıcı doktor olarak kayıt olmak için 'DOKTOR MUSUNUZ?' butonuna tıklarsa yeni bir kayıt formu (aşağıdaki şekil 1.c) açılacaktır. Bundan sonra, kullanıcının kimden doldurması gerekir. Bunlara ek olarak, doktor olarak kayıt yaptırmak isteyen kullanıcılar, gerçek bir doktor olduğunu kanıtlayan bir belge de yüklemelidir. Tüm bunları yaptıktan sonra, kullanıcı hesabını oluşturmak için formun orta altında bulunan 'Şimdi Oluştur!' düğmesini tıklamalıdır.

Şekil 1.c: Doktor kayıt sayfası.

Kullanıcının zaten bir hesabı varsa, kullanıcının e-posta/kullanıcı adı ve şifresini soran oturum açma sayfasından (aşağıdaki şekil 1.d) oturum açabilir. Kullanıcı, e-posta/kullanıcı adı ve şifresini girdikten sonra, girilen e-posta/kullanıcı adı ve şifre doğruysa giriş sayfasının sol alt kısmında bulunan 'GİRİŞ' düğmesine tıklayarak giriş yapabilir, aksi takdirde kullanıcının tekrar denemesi gerekir. Şifrenin unutulması durumunda 'Şifrenizi mi unuttunuz?' bölümü ve kullanıcıların web sitesine her girmek istediklerinde e-posta/kullanıcı adı ve şifrelerini girmek zorunda kalmamaları için 'Beni Hatırla' onay kutusu da bulunmaktadır.

Şekil 1.d: Tüm kullanıcıların oturum açma sayfası.

Bu bölümden sonra, her kullanıcı türü için kullanım kılavuzunu kategorilere ayırdık.

Sabırlı:

Şekil 2.a'da (aşağıda) gördüğünüz gibi, hasta sisteme giriş yaptıktan sonra o sayfa kullanıcıya çıkacaktır. Sayfanın en sol üst kısmında sitenin dilini değiştirmek için bir dil ayarı ve kullanıcının ilaç siparişi verirken değiştirebileceği para birimi bulunmaktadır. Gerekli ilacı aramak için sistemin başlık kısmında bir arama çubuğu da bulunmaktadır. Kullanıcı ilacı üzerine tıklayarak sipariş edebilir, ancak kullanıcının ilacı satın alabilmesi için gerekli ilaç için çevrimiçi bir makbuzu olması gerekir. Aksi takdirde, sistem tarafından bir hata mesajı görüntülenecektir (Şekil 2.c). Buna ek olarak, hastanın doktorundan online tarif isteyebileceği (aşağıdaki Şekil 2.d) ve kullanıcının bilgilerini değiştirebileceği (aşağıdaki Şekil 2.e) 'YENİ BİLET OLUŞTUR' ve 'HESAP BİLGİLERİ' bulunmaktadır. Ayrıca sipariş ve bilet durumunu takip etmek için 'SİPARİŞ' ve 'BİLET' bölümü bulunmaktadır.

Şekil 2.a: Hastanın ana sayfası.

Şekil 2.b: Hastanın sipariş sayfası.

Şekil 2.c: Hata mesajı.

Şekil 2.d: Bilet bölümü oluştur.

Şekil 2.e: Güncelleme bilgileri bölümü.

Doktor:

Kullanıcı doktor olarak giriş yaparsa, doktorlar için ana sayfayı görecektir (aşağıdaki Şekil 3.a). Ana sayfada, kullanıcının geçtiği tarifleri görebileceği veya 'Yeni Tarif Oluştur' düğmesine tıklayarak yeni bir tarif oluşturabileceği bir tarif bölümü bulunmaktadır (Aşağıdaki Şekil 3.b'ye bakınız). Ayrıca, doktorun hastalarından gelen biletleri görmek için 'Biletler' seçeneğini seçebileceği (aşağıdaki Şekil 3.c'ye bakınız) veya hastalarına mesaj göndermek için 'Yeni Bilet Oluştur' seçeneğini seçebileceği bir yan çubuk vardır (bkz. Şekil 3.d).

Şekil 3.a: Doktor ana sayfası.

Şekil 3.b: Yemek tarifi bölümü oluştur.

Şekil 3.c: Bilet parçası.

Şekil 3.d: Bilet Bölümü Oluştur.

Eczane Şirketi:

Kullanıcının sisteme eczane firması olarak girmesi durumunda, eczane firmasının ana sayfası, eczane firmalarının ürünlerini sisteme girebilecekleri 'Ürün Ekle' seçeneği (bkz. aşağıda Şekil 4.a), eczane firmalarının sistemde bulunan ürünlerini görüntüleyebilecekleri 'Ürünler' seçeneği (bkz. aşağıdaki Şekil 4.b),  Eczane firmalarının müşterilerine/hastalarına ve doktorlarına mesaj gönderebilecekleri 'Yeni Adisyon Oluştur' seçeneği (aşağıdaki Şekil 4.c'ye bakınız) ve son olarak eczane firmalarının gönderdikleri mesajları görüntüleyebilecekleri 'Bilet' seçeneği (bkz. aşağıdaki Şekil 4.d'ye bakınız).

Şekil 4.a: Ürün Bölümü Ekle.

Şekil 4.b: Ürün bölümünü görüntüleyin.

Şekil 4.c: Bilet Bölümü Oluştur.

Şekil 4.d: Bilet Bölümünü Görüntüle.

Yönetici:

Kullanıcı sisteme yönetici olarak girerse, sistem toplam kullanıcı sayısını, toplam ürün miktarını ve sistemdeki toplam bilet miktarını gösterdiği ana yönetici sayfasını (aşağıdaki Şekil 5.a) görüntüler. Ayrıca, yöneticinin sistem ayarlarını değiştirebileceği 'Ayarlar' seçeneğini, kullanıcının sistemin yedeğini alabileceği 'Yedekle' seçeneğini, yöneticinin kullanıcıların günlük seçeneklerini görüntüleyebileceği 'Kayıtlar' seçeneğini (aşağıdaki Şekil 5.b'ye bakın), yöneticinin kullanıcı bilgilerini görüntüleyebileceği ve yeni bir kullanıcı oluşturabileceği 'Kullanıcılar' seçeneğini içeren bir yan çubuğu vardır (bkz. Şekil 5.c),  Yöneticinin sistemdeki ürünleri görüntüleyebileceği ve düzenleyebileceği 'Ürünler' seçeneği (aşağıdaki Şekil 5.d'ye bakınız) ve son olarak yöneticinin sistemdeki biletleri görüntüleyebileceği 'Biletler' seçeneği (aşağıdaki Şekil 5.e'ye bakınız).

Şekil 5.a: Yönetici ana sayfası.

Şekil 5.b: Günlük kayıtları bölümü.

Şekil 5.c: Kullanıcı bilgileri.

Şekil 5.d: Ürün bilgisi.

Şekil 5.e: Bilet bölümü.

# 8. TARTIŞMA

Bu sistem, sağlık hizmetlerinin genel kalitesini iyileştirmenin yanı sıra, genel devlet sağlığı ile ilgili alanlara da uygulanabilir. Sonuç olarak, finansal akış gözlemlenebilir, belirli hizmetleri satın almak için ekonomik kapasiteye sahip olmayan insanlar daha kolay hedef alınabilir ve onlara yardım edilebilir ve ayrıca insan doğasının bir eylemi olarak bazı insanların diğerlerini kayırması nedeniyle insanlar arasında artan dengesizlikler ortadan kaldırılabilir. Tüm sağlık hizmetleri işlevleri genel bir tek elden kontrol edilebilir ve sağlık hizmetleri operasyonları için ayrılan bütçe kolayca hesaplanabilir. Nakit olarak yapılan zor ve güvenilmez para işlemleri kartla otomatikleştirilecek ve takibi daha verimli hale gelecektir.

Günümüzde birçok endüstri, yeni bir teknolojinin ticarileştirilmesine devam edilip edilmeyeceğine dair kararlara rehberlik etmek için NPV gibi tanınmış finansal uygulamaları kullanmaktadır. Aynı stratejiler bu proje için de uygulanabilir.Bu projeyi yazılım pazarına sunarken ilk hedefimiz sağlık hizmetlerini dünyadaki herkes için erişilebilir kılmaktır. Bu proje ticarileştirilirse, bu, çeşitli ilaç şirketlerine daha fazla ulaşmanın ve hizmet yelpazemizi genişletmenin daha fazla yolu ile sonuçlanabilir ve sonuçta bu avantaj önemli finansal veya operasyonel faydalara dönüşebilir. Bu proje ticarileşir ve kendisinin çok daha büyük bir versiyonuna dönüşürse, sağlık piyasası faaliyetinden kaynaklanan gelir dağılımını etkileyebilir. Bu proje aynı zamanda ön ödemeli bakım gibi kavramları da tanıtabilir. Bu projenin ticarileştirilmesinden doğabilecek riskler, yoksul ve yoksul olmayanlar arasındaki farkın her zaman net veya istikrarlı olmaması ve bunun gerçekten yardıma ihtiyacı olan bazı insanların ortadan kaldırılmasına yol açabilmesidir. Sahte reçete olayı, sistemdeki olası risklere bir başka örnek olarak verilebilir.

Şu anda piyasada benzer sistemler mevcut olsa da, patente tabi olabilecek bazı ek işlevleri uygulayacağız. Bu bir yazılım projesi olduğu için faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili sistemimiz için geçerli değildir. Bu sorunları gerektiren diğer şirketlerle herhangi bir işbirliği o şirket tarafından ele alınacaktır.

Bu proje, her şey bireyin kendi evinin rahatlığında halledilebileceği için sosyal yaşama ve sağlık sektörüne birçok kolaylık getirecektir. Hesaplamaların tamamı manuel uygulama yerine sistemimiz tarafından otomatik hale getirileceğinden, hastanın ihtiyacı olan ilacı bulmak için eczanelerin dolaşıma sokulması, sisteme kayıtlı eczanelerin stoklarındaki ilaç durumuna göre hizmet/ticaretin gerçekleştirilmesi gibi sorunlar ortadan kalktığından, kuruluşlar stoklarını daha doğru bir şekilde takip edebilecek ve yönetebileceklerdir. Projemiz, gerçek hayattaki iş operasyonlarını izlemek için sağlık hizmetlerine dayalı okullarda eğitim amaçlı da kullanılabilir. Proje, her eczanenin katılabileceği 7/24 erişim sistemidir ve daha kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir.

Geliştirdiğimiz sistem Sağlık Bakanlığı denetiminde çalışacak ve validasyonu olan her eczane ve ecza deposu sistemimize katılarak sahip oldukları ve müşterilerine hizmet verecekleri ilaçlar ile kendi ticaretlerini gerçekleştirebilecekler. Sistem, para işlemlerini ve sağlık hizmeti sunmayı çok uygun hale getiriyor. Sahte reçeteler ve diğer sigorta ile ilgili sorunlar gibi güvenlik ve güvenlik sorunlarının çoğunu ortadan kaldıracak olsak da, bu sistemi kötüye kullanmak isteyen kişiler, insan sağlığını ilgilendirebilecek başka yaratıcı çözümler bulabilirler. Her müşteri bu konuların farkında olmalı ve temkinli bir şekilde satın alma yapmalıdır.

# 9. SONUÇ

Proje temel olarak sağlıkla ilgili bir kuruluşla herhangi bir ilgisi veya etkileşimi olan herkes içindir. İlaç satın alma, tartışma panoları aracılığıyla basit teşhis gibi işlemleri gerçekleştirir ve bu raporda listelenen diğer birçok işlevsellik aracılığıyla temel bir ilaç pazarı sağlar. Her şeyi daha doğru ve daha kullanışlı hale getirdiği için kullanışlı bir uygulamadır. Bu proje çok daha fazla geliştirilebilir ve tek sınırlayıcı faktör hayal gücümüzdür. Ne yazık ki, hala etik ve yasal konuları dikkate almamız ve yaptığımız bazı iyileştirmeleri azaltmamız gerekiyor. Genel proje hala yazılım pazarında rekabet edebilmektedir.

Daha kişiselleştirilmiş bir bilgi vermek için, gerçek bir hayat projesinin nasıl organize edildiğini ve yönetildiğini öğrendik. Dokümantasyon ve diyagram tasarlama konusunda derin kavramlar öğrendik. 'dir. Bu Proje üzerinde çalışırken, Test Planlarını formüle etme ve uygulama, bir Veritabanı ile çalışma ve SQL işlevini/sorgularını çalıştırma/kullanma, Modelio ve draw.io'yi daha iyi anlama ve çok daha soyut ancak geleceğe yönelik faydalar hakkında daha kapsamlı bilgi edindik. Son teslim tarihlerini yakalamanın ve cezaları en aza indirmenin (ve umarım kaçınmanın) ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Sonuç olarak, ekibimiz bu projenin gerçek hayattaki yazılım projeleri ve çalışma ortamı hakkındaki vizyonumuzu geliştirdiğini düşünüyor.

# 10. KAYNAKÇA

Referanslarınızı listeleyin. Bunları esas olarak giriş bölümünde belirtmelisiniz.

# EKLER

- Sistemi kurmak için talimatlar

İlaç Alışveriş Sistemi için E-Ticaret web tabanlı bir sistem olduğu için kurulum gerektirmez. Sisteme erişmek için ihtiyacınız olan tek şey, istediğiniz herhangi bir cihazda internete erişimdir. XAMPP kurulumu için lütfen proje klasörümüzün içindeki metin dosyasını kontrol edin.

- Sistem için kod

<! DOCTYPE html>

<html lang="en">

<kafa>

<meta karakter seti="UTF-8">

<meta http-equiv="X-UA-Uyumlu" content="IE=edge">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

<title>{$site_title}</title>

<meta adı="anahtar kelimeler" content="{$meta_anahtar kelimeler}" />

<meta name="description" content="{$meta_description}">

<!-- Favicon -->

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="templates/{$template}/assets/images/icons/favicon.ico">

<!-- Eklentileri CSS Dosyası -->

<link rel="stil sayfası" href="templates/{$template}/assets/css/bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/dataTables.bootstrap4.min.css">

<!-- Ana CSS Dosyası -->

<link rel="stil sayfası" href="templates/{$template}/assets/css/style.min.css">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="templates/{$template}/assets/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css">

<script type="text/javascript" src="templates/{$template}/assets/js/jquery.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="assets/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>

<tarzı>

.cart-dropdown .dropdown-toggle::after{

Ekran: Yok;

İçerik:'';

}

.header-iletişim::after{

Genişlik:0px

}

</stil>

</kafa>

<Gövde>

<div class="sayfa sarmalayıcı">

<header class="header">

<div class="header-top">

<div sınıfı="konteyner">

<div class="header-left header-dropdowns">

<div class="başlık-açılır menü">

<a href="#">{$cookie['para birimi']}</a>

<div class="başlık-menüsü">

<ul>

{foreach $currencies as $currency}

<li><a href="?setcurr={$currency->code}">{$currency->code}</a></li>

{/foreach}

</ul>

</div><!-- End .header-menu -->

</div><!-- End .header-dropown -->

{eğer $enable_lang}

<div class="başlık-açılır menü">

<a href="#"><img src="templates/{$template}/assets/images/flags/{if $cookie['language'] == "english"}en{else}tr{/if}.png" alt="İngiltere bayrağı">{$LANG['dil']}</a>

<div class="başlık-menüsü">

<ul>

<li><a href="?setlang=english"><img src="templates/{$template}/assets/images/flags/en.png" alt="İngiltere bayrağı">{$LANG['ingilizce']}</a></li>

<li><a href="?setlang=turkish"><img src="templates/{$template}/assets/images/flags/tr.png" alt="Fransa bayrağı">{$LANG['turkish']}</a></li>

</ul>

</div><!-- End .header-menu -->

</div><!-- End .header-dropown -->

{/eğer}

</div><!-- End .header-left -->

<div class="header-right">

<div class="header-dropdown dropdown-expanded">

<a href="#">{$LANG['bağlantılar']}</a>

<div class="başlık-menüsü">

<ul>

<li><a href="contact.php">{$LANG['iletişim']}</a></li>

{eğer $loggedin}

<li><a href="clientarea.php">{$LANG['clientarea']}</a></li>

<li><a href="logout.php">{$LANG['logout']}</a></li>

{başka}

<li><a href="login.php">{$LANG['login']}</a></li>

<li><a href="register.php">{$LANG['register']}</a></li>

{/eğer}

</ul>

</div><!-- End .header-menu -->

</div><!-- End .header-dropown -->

</div><!-- End .header-right -->

</div><!-- End .container -->

</div><!-- End .header-top -->

<div class="başlık-orta">

<div sınıfı="konteyner">

<div class="header-left">

<a href="index.php" class="logo">

<img src="assets/img/{$logo}" alt="Porto Logosu" style="max-height:60px">

</a>

</div><!-- End .header-left -->

<div class="başlık-merkezi">

<div class="başlık-arama">

<a href="#" class="search-toggle" role="button"><i class="icon-magnifier"></i></a>

<form action="products.php" method="get">

<div class="başlık-arama-sarmalayıcı">

<input type="search" class="form-control" name="pname" id="q" placeholder="{$LANG['search']}..." gereklidir>

<div class="select-custom">

<select id="cat" name="cid" class="text-capitalize">

<option value="0">{$LANG['allcategories']}</option>

{foreach $categories olarak $c}

<option value="{$c->category_id}">{ucfirst($c->category_name)}</option>

{/foreach}

</seçin>

</div><!-- End .select-custom -->

<button class="btn" type="submit"><i class="icon-magnifier"></i></button>

</div><!-- End .header-search-wrapper -->

</form>

</div><!-- .header-search'ü sonlandır -->

</div><!-- End .headeer-center -->

<div class="header-right">

<div class="başlık-iletişim">

<span>{$LANG['callusnow']}</span>

<a href="tel:#"><strong>{$company_phone}</strong></a>

</div><!-- End .header-contact -->

</div><!-- End .header-right -->

</div><!-- End .container -->

</div><!-- End .header-middle -->

</header><!-- End .header -->

<main class="main">

<div class="info-boxes-container">

<div sınıfı="konteyner">

<div sınıfı="bilgi kutusu">

<i class="icon-shipping"></i>

<div class="bilgi kutusu içeriği">

<h4>{$LANG['freeship']}</h4>

<p>{$LANG['freeshipd']}</s>

</div><!-- End .info-box-content -->

</div><!-- End .info-box -->

<div sınıfı="bilgi kutusu">

<i class="icon-us-dollar"></i>

<div class="bilgi kutusu içeriği">

<h4>{$LANG['para iadesi']}</h4>

<p>{$LANG['para iadeli']}</s>

</div><!-- End .info-box-content -->

</div><!-- End .info-box -->

<div sınıfı="bilgi kutusu">

<i class="icon-support"></i>

<div class="bilgi kutusu içeriği">

<h4>{$LANG['onlinesup']}</h4>

<p>{$LANG['onlinesupd']}</s>

</div><!-- End .info-box-content -->

</div><!-- End .info-box -->

</div><!-- End .container -->

</div><!-- End .info-boxes-container -->

<div sınıfı="konteyner">

<div class="satır">

<div sınıfı="col-md-12">

<h3 class="text-center text-uppercase">TÜM ÜRÜNLER</h3>

</div>

<div sınıfı="col-md-12">

<div class="product-wrapper">

<div class="product-intro divide-line up-effect">

{foreach $products $p olarak}

<div class="col-6 col-md-3 product-default">

<şekil>

<a href="product.php?pid={$p->product_id}">

{if $p->product_img ==''}

<img src="depolama/img/noimg.jpg">

{başka}

<img src="storage/img/{$p->product_img}">

{/eğer}

</a>

<!-- <span class="product-label label-sale">%27 İNDİRİM</span> -->

</şekil>

<div class="ürün-detayları">

<div sınıfı="kategori listesi">

<a href="products.php?cid={$p->category_id}" class="product-category">{$p->category_name} (Kategori)</a>

</div>

<div sınıfı="kategori listesi">

<a href="javascript:void(0)" class="ürün-kategorisi gösteri-şirketi"

veri-cname = "{$p->company_name}"

veri-cemail="{$p->company_email}"

veri-ccountry="{$p->company_country}"

veri-ccity="{$p->company_city}"

veri-caddress = "{$p->company_address}"

veri-cphone = "{$p->company_phone}"

>{$p->company_name} (Şirket)</a>

</div>

<h2 class="ürün-başlığı">

<a href="product.php?pid={$p->product_id}">{$p->product_name}</a>

</h2>

<div class="fiyat-kutusu">

<span class="product-price">{$p->price} {$p->curr_code}</span>

</div><!-- End .price-box -->

<div class="ürün-eylemi">

<a href="order.php?pid={$p->product_id}" class="btn-icon btn-add-cart text-uppercase"><i class="icon-bag"></i>{$LANG['addcart']}</a>

</div>

</div><!-- Son .ürün detayları -->

</div>

{/foreach}

</div>

</div>

</div>

</div><!-- End .row -->

</div><!-- End .container -->

<div class="mb-4"></div><!-- kenar boşluğu -->

</main><!-- End .main -->

<div id="show-company" class="modal" tabindex="-1" role="dialog">

<div class="modal-dialog" role="document">

<div class="modal-content">

<div class="modal-header">

<h2 class="modal-title">Şirket Bilgileri</h2>

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

<span aria-hidden="true">&times; </açıklık>

</düğmesine basın>

</div>

<div sınıfı="modal-body">

<div class="satır">

<div sınıfı="col-md-12">

<ul>

<li>Şirket Adı : <span id="cname"></span></li>

<li>E-posta : <span id="cemail"></span></li>

<li>Ülke : <span id="ccountry"></span></li>

<li>Şehir : <span id="ccity"></span></li>

<li>Adres : <span id="caddress"></span></li>

<li>Telefon : <span id="cphone"></span></li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script>

$(".şirket-gösteri").click(işlev () {

$("#cname").html($(this).data('cname'));

$("#cemail").html($(this).data('cemail'));

$("#ccountry").html($(this).data('ccountry'));

$("#ccity").html($(this).data('ccity'));

$("#caddress").html($(this).data('caddress'));

$("#cphone").html($(this).data('cphone'));

$("#show-şirket").modal();

});

</script>

<footer class="footer">

<div sınıfı="altbilgi-orta">

<div sınıfı="konteyner">

<div class="altbilgi-şerit">

{$LANG['getintouch']}

</div><!-- .footer-ribbon -->

<div class="satır">

<div sınıfı="col-lg-12">

<h4 class="widget-title">{$LANG['contactus']}</h4>

</div>

<div sınıfı="col-lg-3">

<div class="widget">

<ul class="iletişim bilgisi">

<li>

<span class="contact-info-label">{$LANG['address']}:</span>{$company_address}

</li>

</ul>

</div><!-- .widget'ı sonlandır -->

</div><!-- End .col-lg-3 -->

<div sınıfı="col-lg-3">

<ul class="iletişim bilgisi">

<li>

<span class="contact-info-label">{$LANG['telefon']}:</span>{$LANG['ücretsiz']}<a href="tel:">{$company_phone}</a>

</li>

</ul>

</div>

<div sınıfı="col-lg-3">

<ul class="iletişim bilgisi">

<li>

<span class="contact-info-label">Email:</span> <a href="mailto:mail@example.com">{$company_mail}</a>

</li>

</ul>

</div>

<div sınıfı="col-lg-3">

<ul class="iletişim bilgisi">

<li>

<span class="contact-info-label">{$LANG['workingdays']}:</span>

{$LANG['Pazartesi']} - {$LANG['Cuma']} / 09:00 - 20:00

</li>

</ul>

</div>

</div><!-- End .row -->

</div><!-- End .container -->

</div><!-- End .footer-orta -->

<div sınıfı="konteyner">

<div class="altbilgi-alt">

<p class="footer-copyright">{$site_title} &copy;  {tarih('Y')}.  {$LANG['tüm haklar']}</s>

<img src="templates/{$template}/assets/images/payments.png" alt="ödeme yöntemleri" class="footer-payments">

</div><!-- End .footer-bottom -->

</div><!-- End .container -->

</footer><!-- End .footer -->

</div><!-- End .page-wrapper -->

<div class="mobile-menu-overlay"></div><!-- End .mobil-menu-overlay -->

<a id="scroll-top" href="#top" title="Top" role="button"><i class="icon-angle-up"></i></a>

<!-- Eklentileri JS Dosyası -->

<script src="templates/{$template}/assets/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<script src="templates/{$template}/assets/js/plugins.min.js"></script>

<!-- Ana JS Dosyası -->

<script src="templates/{$template}/assets/js/main.min.js"></script>

</vücut>

</html>