MICROSOFT PROJECT EXERCISE1

| RESOURCES |
| --- |
| Task Label | Task Definition | Duration (Weeks) | Predecessor | Analyst (work type) | User (work type) | Designer (work type) | Programmer (work type) | Hardware (material type) |
| 1 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | B | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 3 | C | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | D | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 5 | E | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | F | 3 | 5FF-3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 7 | G | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
| 8 | H | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | I | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | J | 6 | 9SS-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | K | 0 | 10 | - | - | - | - | 1 |

Project start date is determined as Friday, 01 March 2019

Schedule the project from the project start date

Analyst, User, Designer  and Programmers are paid at the rate of $250, $50, $150 and $200, respectively.

1. Copy the Gantt chart to ms word

3. 6 March 2019 is non-working day.